MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  “SAN BARTOLOME”

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INFORME DE EVALUACIÓN

I SEMESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

JULIO – 2010

LIMA – PERÚ

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE SALUD LIMA V – CIUDAD

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME”

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INFORME

EVALUACION I SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

HONADOMANI SAN BARTOLOME

DR. JULIO CANO CARDENAS

DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DR. AUGUSTO AMOROS CORTEZ

SUB DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DRA. SILVIA SARAVIA CAHUANA

DIRECTOR EJECUTIVO

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE

UNIDAD  DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION

DR. AMÉRICO SANDOVAL LARA		Jefe de Unidad

TAP. ROCIO ORTEGA 			Apoyo Administrativo

TAP. ROSARIO RAMOS LARICO 		Apoyo Administrativo

SR. WALTER  RODRIGUEZ 		Apoyo Informático (Oficina de Estadística e Informática)

PRESENTACION

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Docente “Madre Niño” San Bartolomé, en cumplimiento a lo dispuesto en la DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD –PLIEGO 011, ha preparado el presente informe de evaluación del I Semestre del Plan Operativo Anual 2010. Este documento se ha elaborado con participación activa de los Jefes de Departamento, Servicios, Oficinas y Jefes de Unidades, bajo la conducción de la Unidad de Planeamiento y Organización como responsable de esta labor.

El grado de avance que se presenta, son el reflejo de las actividades ejecutadas en el I Semestre, las cuales han sido consolidadas mediante el Aplicativo Informático que es el  núcleo de los distintos centros de costos, asimismo se presenta la ejecución del gasto por objetivos elaborado por la Unidad de Gestión Presupuestal, las diferencias o sesgos en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos obtenidos de las distintas fuentes primarias y secundarias de información.

El presente documento recoge el resultado de la ejecución de las actividades operativas con respecto a la programación en el I Semestre del Plan Operativo Anual 2010 (aprobado con RD Nº 326-DG-HONADOMANI-SB-2009). Es necesario precisar que la evaluación de actividades, se ha desarrollado en el marco de la implementación de la “Directiva Nº 001- HONADOMANI.SB.2010 para el Seguimiento – Monitoreo y Evaluación – del POA 2010 del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé”, aprobada con la RD Nº 006-DG-HONADOMANI-SB/2010 que fue oportunamente difundida a las unidades orgánicas asistenciales y administrativas del Hospital. En este documento se reflejan los resultados alcanzados durante este período y se identifican los problemas presentados así mismo se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias observadas durante el periodo analizado.

En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas vigentes, ponemos a consideración de las unidades orgánicas de nuestro Hospital y de la  ciudadanía en general, el documento “INFORME DE EVALUACION I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 - HONADOMANI SAN BARTOLOME”.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Unidad de  Planeamiento y Organización

INDICE

Pág.

- GENERALIDADES							     5

- DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERIODO 				     8

- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN           16

OPERATIVO  2010

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL             31

DEL PRIMER SEMESTRE 2010

- ANALISIS INTEGRAL DE RESULTADOS                                               33

- PERSPECTIVAS DE MEJORA             					    34

ANEXOS

- MATRIZ 5: EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

- MATRIZ 6: EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

- MATRIZ 7: EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

- GENERALIDADES

Aspectos preliminares

El “Hospital San Bartolomé”, fue creado hace 360 años y desde entonces ha desarrollado una larga trayectoria siempre dirigida a la atención de los sectores más pobres y excluidos de nuestro país. En 1,961 con la denominación de Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé” (HONADOMANI San Bartolomé), se direccionó el accionar del Hospital a la atención especializada de problemas de salud de la mujer y del recién nacido.

Actualmente se reconoce al HONADOMANI San Bartolomé como establecimiento de categoría III-1 (Hospital altamente especializado) del tercer nivel de atención cuyo objetivo funcional principal es la atención de los problemas y las necesidades de salud con énfasis en la recuperación y rehabilitación que demanda el binomio madre niño y adolescente del ámbito nacional.

El subproceso de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) constituye la fase final del planeamiento y es un elemento fundamental para constatar los resultados obtenidos en relación a las metas del 1º trimestre para el presente año 2010. En ese contexto es importante conocer los avances o logros de las actividades consignadas para cada uno de los objetivos generales y específicos.

Marco Normativo del Monitoreo de Actividades del POA 2010

La evaluación del 1º semestre de la ejecución de las metas físicas del POA 2010 en concordancia con la ejecución de los recursos financieros, esta sustentada en la Directiva Nº 001-HONADOMANI-S.B “DIRECTIVA PARA SEGUIMIENTO – MONITOREO Y EVALUACION – DEL PLAN OPERATIVO 2010 DEL HONADOMANI SAN BARTOLOME”, la cual emplea como instrumento central para el procesamiento de información el “Aplicativo Informático de Seguimiento – monitoreo y evaluación – de la Ejecución del POA 2010” que en forma practica denominamos “Aplicativo Informático” a partir de cuyos reportes se puede identificar los avances de ejecución de metas, las acciones pendientes y los logros institucionales, a partir del cual se puede sugerir con oportunidad las soluciones técnicas y/o medidas correctivas.

El proceso de evaluación, se sustenta en la Directiva Administrativa Nº 157/MINSA/OGPP-2009 V.01: “DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION, REPROGRAMACION Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 DEL PLIEGO 011-MINISTERIO DE SALUD”, emitida por la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y aprobada con RM 652-2009/MINSA, de fecha 25 de setiembre de 2009, por el Ministerio de Salud.

CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA 2010 HONADOMANI S. B.

En concordancia con lo establecido en el capítulo VI, numeral 6.4, subtítulo EVALUACION, de la Directiva Nº 001HONADOMANI.SB.2010, “Directiva para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual 2010, del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, se ha considerado lo siguiente:

La interpretación y análisis de la evaluación trimestral, semestral y anual de la ejecución de actividades operativas, tendrá en cuenta lo siguiente:

- VALORACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACEPTABLE

  - Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución entre 85% a 89% de lo programado.

ADECUADO

  - Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución de 90%  a 100% de lo

Programado.

NO ADECUADO

  - Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución mayores al 100% por considerar que no han tenido una programación apropiada. Se deberá enfatizar la indagación de causas de la misma.

RETRASADO

  - Son las actividades operativas que alcanzaron una ejecución menor de 85%, por considerarlas un logro bajo respecto a lo programado. Se deberá enfatizar la indagación de causas de la misma.

- PONDERACION

La ponderación de las actividades operativas se establece según el porcentaje de ejecución alcanzado. La escala de ponderación considera 0, 0.5, 1 y 0 puntos respectivamente, según sea su valoración no aceptable en defecto, medianamente aceptable, aceptable y no aceptable en exceso.

Tabla de Ponderación de la Tarea según valoración de la ejecución

| ESCALA DE VALORACION | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |
| PONDERACION (PUNTAJE) | 0 puntos | 0.5 puntos | 1 punto | 0 puntos |

- MEDICION DEL LOGRO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para medir el grado de cumplimiento de un objetivo (logro del objetivo), se empleara la matriz de medición de logro de objetivos específicos.

En la fila de número de actividades se consigna las actividades según su valoración y en la fila de puntaje alcanzado se consigna el producto que resulta de multiplicar el número de actividades por el puntaje que le corresponde según su valoración.

Matriz de medición de logro de objetivos específicos

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº…. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE ALCANZADO |  |  |  |  |  |  |

DEFINICIONES OPERACIONALES

ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 2010

Actividades

Las actividades representan la expresión concreta de un resultado que se otorga a manera de servicio (producto final) y que es por ende el resultado de un conjunto de tareas que en algunos casos tienen la misma naturaleza y en otros se refiere a acciones diferentes que en conjunto dan lugar a la actividad.

En el Plan Operativo 2010, se han consignado 64 actividades, de las cuales, 33 eran actividades vinculadas al componente asistencial, 17 correspondían al componente de gestión sanitaria y 14 están vinculadas con el componente administrativo.

Tareas

Para efectos operativos, cada actividad se desagrega en un conjunto de tareas, de las cuales para efectos de cuantificación de metas, se han considerado las tareas trazadoras.

Para cuantificar el número de actividades programadas se ha empleado el criterio de tarea trazadora, que implica tomar en cuenta para la medición aquellas tareas que se reflejan como fundamentales para la actividad. Cuando las tareas son todas de la misma naturaleza, entonces la meta de la actividad es la suma de todas las tareas y cuando las tareas son diferentes la meta de la actividad resulta de sumar las trazadoras.

La tarea trazadora se identificó básicamente por su trascendencia respecto a la actividad y la unidad de medida de la tarea. De tal manera que todas las tareas que tienen la misma unidad de medida son asumidas como trazadoras.

- DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO

Marco Estratégico para el Planeamiento Operativo Anual 2010

MISION Y VISION DEL HONADOMANI SAN BARTOLOME

Misión

Brindar Atención Altamente especializada e integral a la mujer con necesidades en su salud sexual y reproductiva, y a los neonatos, niños y adolescentes con problemas de salud que proceden de cualquier punto del país.

Nuestro servicio se sustenta en la calidad, equidad y eficacia. Nuestro aporte a la sociedad se consolida con la Docencia e Investigación que en forma permanente realizamos.

Visión

Ser, en el año 2011, el mejor Hospital de Referencia Nacional para atención altamente especializada de las necesidades  de salud sexual y reproductiva de la mujer y de los problemas de salud de los neonatos, niños y adolescentes.

Para alcanzar ello, desarrollaremos: mejora permanente de nuestras competencias e innovación de las tecnologías y procesos, teniendo como base el respeto a los derechos de las personas que a nosotros acuden.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2009 – 2011

De Gestión Asistencial

1) Atender a todas las personas que acuden con necesidades de atención altamente especializada en salud materna e infantil, priorizando las que llegan referidas desde cualquier punto del país.

1

2) Fortalecer la docencia e investigación de manera que contribuya a mejorar la situación de salud materna e infantil del país

2

3) Ofrecer servicios que incorporan tecnologías sanitarias modernas y acordes a nuestra categoría III-1

3

De Gestión Sanitaria

.

4) Disponer de infraestructura y equipamiento idóneo y suficiente para brindar atención de alta especialización a la mujer, neonato, niño y adolescente

4

5) Mejorar los procesos, logrando incidir positivamente en la calidad de atención

5

6) Administrar con eficacia y eficiencia los recursos disponibles, para un mejor cumplimiento de la misión institucional

6

De Gestión Administrativa

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2010

En el Plan Operativo Anual 2010 del HONADOMANI San Bartolomé se han planteado 05 objetivos generales, que a su vez se desagregan en 15 objetivos específicos y 64 actividades.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO 2010 – HONADOMANI SAN BARTOLOME

| OBJETIVOS DEL P OA 2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS GENERALES 2010 |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS 2010 |  |
| Gestión asistencial | 1 | Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional. | OE1.1 | Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer. |
|  |  |  | OE 1.2 | Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente |
|  |  |  | OE 1.3 | Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda |
|  |  |  | OE 1.4 | Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable |
|  | 2 | Lograr la disponibilidad de medicamentos para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos | OE 2.1 | Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia, hospitalización y consulta externa |
|  |  |  | OE 2.2 | Lograr que el 100 % de las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos |
| Gestión Sanitaria | 3 | Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización | OE 3.1 | Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la evaluación de los alumnos del pre y post grado. |
|  |  |  | OE 3.2 | Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas |
|  |  |  | OE 3.3 | Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado |
|  | 4 | Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda. | OE 4.1 | Aprobar el proceso de Auto evaluación para fines de la Acreditación del Hospital |
|  |  |  | OE 4.2 | Desarrollar y Ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas |
| Gestión Administrativa | 5 | Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional | OE 5.1 | Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria |
|  |  |  | OE 5.2 | Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros |
|  |  |  | OE 5.3 | Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica |
|  |  |  | OE 5.4 | Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80% |

FUENTE: Plan Operativo Institucional 2009 / OEPE-HONADOMANI.

INDICADORES PARA MEDICION DE OBJETIVOS GENERALES DEL POA 2010

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 011 - MINSA (1) | OBJETIVOS GENERALES DISA V LIMA CIUDAD | COD | OBJETIVOS GENERALES ENTIDAD (2) | COD | OBJETIVOS ESPECIFICOS (3) | INDICADOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DENOMINACIÓN (4a) | FORMA DE CÁLCULO (4b) | LINEA BASE (4c) | VALOR ESPERADO (4d) | FUENTE (4e) | PERIOCIDAD (4f) |
| 1. Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad. | Contribuir en la disminución la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos. | OG1 | Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional. | OG 1.1 | Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer. | Tasa neta de mortalidad materna | N' de mujeres fallecidos > de 48 horas de hospitalizadas x 100 Nº de egresos de UCI de la Mujer en el periodo | 0,3 | 0,3 | Movimiento Hospitalario (OEI) | A |
|  |  |  |  | OG 1.2 | Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente | Tasa neta de mortalidad pediátrica | Nº de fallecidos en UCI's después de 48 Hs de su admisión x 100 Nº de egresos de UCI's del mismo periodo | 23,5 | 21,5 | Movimiento Hospitalario (OEI) | A |
|  |  |  |  | OG 1.3 | Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda | Servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) especializados | Nº de servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) especializados en la cartera de servicios 100 Total de servicios ofertados en la cartera de servicios | 21,4 | 50 | Pagina WEB HONADOMANI | A |
| 2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la población de extrema pobreza. | Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza. |  |  | OG 1.4 | Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable | Eventos adversos | Nº de recomendaciones implementadas por eventos adversos en Unidades Orgánicas x 100 Total de recomendaciones registradas por eventos adversos en Unidades Orgánicas | 0% | 80% | Informes de la Oficina de Gestión de la Calidad | S |
| 7. Mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos y afines seguros, eficaces y de calidad, usados racionalmente con énfasis en la población más vulnerable y de menores recursos. | Mejorar el suministro de medicamentos y productos afines, y promover su uso racional y seguro | OG2 | Lograr la disponibilidad de medicamentos para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos | OG.2.1 | Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia, hospitalización y consulta externa | Disponibilidad de medicamentos esenciales | Nº de ítems del petitorio siempre disponibles x 100 Total de ítems consignados en el petitorio | 98% | 98% | Informes del Servicio de Farmacia | A |
|  |  |  |  | OG.2.2 | Lograr que el 100 % de las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos | Exigencia de Receta Única Estandarizada | Nº de RUE adecuadamente prescripta x 100 Total de RUE emitidas | 90% | 100% | Informes del Servicio de Farmacia | S |
| 6. Mejorar la oferta de los servicios de salud con calidad y gestión eficiente de los recursos, en beneficio de la población. | Mejorar la administración de los recursos orientados a la efectividad en el cumplimiento de la misión de la DISA V Lima Ciudad | OG3 | Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización. | OG 3.1 | Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la evaluación de los alumnos del pre y post grado. | Unidades orgánicas que trabajan proyectos de investigación | Nº de unidades orgánicas que realizan trabajos de investigación x 100 Total de unidades orgánicas del Hospital | 0,8 | 1 | Informes de la Oficina de Docencia e Investigación | A |
|  |  |  |  | OG.3.2 | Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas | Diagnostico de perfiles laborales | Nº grupos laborales con perfiles x 100 total grupos laborales del HSB | 0% | 100% | Informes de la Oficina de Personal | A |
|  |  |  |  | OG.3.3 | Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado | Ciclo de Tecnologías Sanitarias integrado | Nº de Tecnologías Implementadas por UPS en el HSB x 100 Nº total de UPS del HSB | 10% | 50% | Informes de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | A |
|  | Desarrollar Acciones orientadas a mejorar la calidad en salud en el ámbito de Lima ciudad | OG4 | Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda. | OG.4.1 | Aprobar el proceso de Auto evaluación para fines de la Acreditación del Hospital | Grado de cumplimiento de auto evaluación | Nº macroprocesos que alcanzan > a 55% o mas x 100 total de macroprocesos a evaluar | 53% | 55% | Informes de la Oficina de Gestión de la Calidad | A |
|  |  |  |  | OG.4.2 | Desarrollar y Ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas | Grado de Resultado de PMC | Nº PMC implementados en Unidades Orgánicas x 100 Total de PMC programados en Unidades Orgánicas | 0% | 50% | Informes de la Oficina de Gestión de la Calidad | S |
| 8. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del estado. | Fortalecer la conducción, regulación y el desarrollo de las Funciones de Salud Publica en el ámbito de lima ciudad | OG5 | Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional. | OG.5.1 | Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria | Eficacia de Gestión Administrativa | Nº de procedimientos revisados y actualizados x 100 Total de procedimientos aprobados | 0% | 80% | RD aprobación | S |
|  |  |  |  | OG.5.2 | Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros | Prestaciones asegurables rembolsables | Nº de prestaciones rembolsadas x 100 / Total de prestaciones realizadas | 46% | 60% | Informes Oficina SIS | S |
|  |  |  |  | OG.5.3 | Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica | Plan de Incentivos implementado | Nº de actividades ejecutadas del Plan de incentivos laboral x 100 Total de actividades programadas | 86% | 90% | Informes Oficina Personal | S |
|  |  |  |  | OG.5.4 | Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80% | Eficacia de Gestión Logística | Nº de procesos del PAC ejecutados (según programación) x 100 Total procesos programados en el PAC | 95% | 100% | Informes de la Dirección Ejecutiva de Administración | A |

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICA (PPE)

Asimismo, en el marco de la implementación de la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE) el HONADOMANI San Bartolomé participa en la consecución de 02 Objetivos Generales (Programas Estratégicos) con 03 objetivos específicos cada uno y 24 actividades operativas en total.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PPE 2010 – HONADOMANI SAN BARTOLOME

| OBJETIVO GENERAL PPR | Nº | OBJETIVO ESPECIFICO PPR |
| --- | --- | --- |
| OG Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos | OE 1.2 | Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar |
|  | OE 1.3 | Reducción de la morbilidad y mortalidad materna |
|  | OE 1.4 | Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal |
| OG Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza. | OE 2.2 | Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses |
|  | OE 2.3 | Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes |
|  | OE 2.4 | Reducir la incidencia de bajo peso al nacer |

INDICADORES DE PRODUCCION HOSPITALARIA

En general las atenciones que brinda el HONADOMANI San Bartolome se reflejan en los indicadores hospitalarios básicos de hospitalización y atención ambulatoria.

En hospitalización se han atendido 7,663 egresos, habiendo tenido disponibles para ello            36,743 días cama y alcanzado un grado de uso de 85.03 %, cifra por debajo del estándar que es de 90%

Cuadro Nº 1

EGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES ENERO – JUNIO 2010

| SERVICIOS | EGRESOS | Nº CAMAS | GRADO DE USO | DIA/CAMA | PACIENTE DIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 7,633 | 203 | 85.03 | 36,743 | 31,242 |
| OBSTETRICIA | 5,287 | 95 | 86.63 | 17,195 | 14,896 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 550 | 35 | 77.46 | 6,335 | 4,907 |
| PEDIATRIA | 701 | 40 | 70.50 | 7,240 | 5,104 |
| NEONATOLOGIA | 660 | 12 | 82.27 | 2,172 | 1,787 |
| EMERG. Y CUID. CRITICOS | 435 | 21 | 343 | 3,801 | 4,548 |
| NEO. UCI | 112 | 9 | 91.28 | 1,629 | 1,487 |
| NEO. UCI - INTERMEDIOS | 53 | 4 | 91.57 | 724 | 663 |
| PED. UTI | 46 | 6 | 94.84 | 1,086 | 1,030 |
| OBST. UCI MUJER | 60 | 2 | 65.19 | 362 | 236 |
| EMERGENCIA | 164 | 0 | 0.00 | 0 | 1,132 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática-HONADOMANI- 2010

En atención ambulatoria, se han realizado 154,509 atenciones que fueron dadas a 65,489 pacientes atendidos, con una concentración por paciente de 2.4 en promedio para este I Semestre.

Cuadro Nº 2

ATENCIONES Y ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA ENERO – JUNIO 2010

| SERVICIOS | ATENDIDOS |  | ATENCIONES |  | CONCENTRACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSTETRICIA (Médicos) | 19,914 | 27,576 | 39,632 | 55,951 | 2.0 |
| OBSTETRICIA (Otros Profesionales) | 7,662 |  | 16,319 |  |  |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 5,667 | 5,567 | 11,188 | 11,188 | 2.0 |
| PEDIATRIA (Médicos) | 11,459 | 13,052 | 32,415 | 45,339 | 3.5 |
| PEDIATRIA (Otros Profesionales) | 1,593 |  | 12,924 |  |  |
| NEONATOLOGIA | 3,187 | 3,187 | 5,743 | 5,743 | 1.8 |
| OTROS SERVICIOS (Médicos) | 891 | 16,107 | 1,046 | 36,288 | 2.3 |
| OTROS SERVICIOS (Otros Profesionales) | 15,216 |  | 35,242 |  |  |
| TOTAL | 65,489 | 65,489 | 154,509 | 154,509 | 2.4 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática-HONADOMANI- 2010

El mayor número de atenciones fueron de Gineco-obstetricia (36.2%), seguidas de las atenciones de Pediatría (29.3%), Cirugía pediátrica (7.2%) y Neonatología (3.7%). El grupo de otras atenciones médicas y de profesionales de salud en conjunto representa el 23.5 % del total de atenciones.

La concentración de atenciones ambulatorias general del hospital fue de 2.4 atenciones por atendidos, siendo variable según especialidad, así en Gineco-obstetricia alcanza 2.0, pero en Pediatría es de 3.5 y en Cirugía Pediátrica es 2.0, en todos los casos la concentración es baja respecto a los estándares establecidos para los hospitales de alta especialización.

- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2010

A continuación se presenta el logro de los objetivos generales, determinado en base al logro de los objetivos específicos según el cumplimiento individual de actividades y la consecución de metas consignadas en los respectivos indicadores.

OBJETIVO GENERAL 1

(OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional.

Objetivo Específico 1.1:

Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de salud sexual y Reproductiva de la mujer-

Este objetivo considera las atenciones realizadas en consulta externa, hospitalización, emergencia y cuidados críticos con enfoque de alta especialización en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Además incluye las atenciones no médicas.

Tabla Nº  1. Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del OE 1.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A.1.1.1 | Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer con criterios estandarizados. | Atención | 10,804 | 9,144 | 85% | 0.5 |
| A.1.1.2 | Hospitalización por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estándares acordes categoría III-1 | Día-cama | 4,305 | 3,003 | 70% | 0 |
| A.1.1.3 | Atención de consultas externas especializadas de SSR de la Mujer con enfoque integral | atención | 21,876 | 20,259 | 93% | 1 |
| A.1.1.4 | Intervenciones Quirúrgicas en SSR de la mujer | Intervención | 781 | 808 | 103% | 0 |
| A.1.1.5 | Procedimientos Médicos Especializados en atención a la SSR de la mujer | Examen | 23,129 | 20,868 | 90% | 1 |
| A.1.1.6 | Acciones contra la violencia de la mujer | Acción | 40 | 83 | 208% | 0 |
| A.1.1.7 | Atenciones Básicas (No Médicos) en la atención a la SSR de la mujer | Consulta | 6,391 | 5,872 | 92% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 7 actividades ejecutadas, 03 actividades alcanzaron ejecución ADECUADO, 01 tuvo ejecución ACEPTABLE,  01 RETRASADO y 02 NO ADECUADO. En promedio hay un grado de cumplimiento de 106%-

Objetivo Especifico 1.2

Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente

Este objetivo se plantea incrementar la atención altamente especializados de pacientes, priorizando la atención de neonatos, niños y adolescentes.

Tabla Nº 2 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A.1.2.1 | Atenciones Básicas (No Médicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes | Consulta | 8,713 | 8,784 | 101% | 0 |
| A.1.2.2 | Atención de emergencias de niños y adolescente con criterios estandarizados | Atención | 10,603 | 9,708 | 92% | 1 |
| A.1.2.3 | Hospitalización del neonato, niños y adolescentes con estándares acordes a la categoría III-1 | Día Cama | 10,852 | 9,966 | 92% | 1 |
| A.1.2.4 | Atención en Cuidados Intensivos de niños y adolescente con estándares acordes a la categoría III - I | Día-cama | 1,124 | 906 | 81% | 0 |
| A.1.2.5 | Atención de consulta externa especializada con enfoque integral al niño y adolescentes | Atención | 40,413 | 43,179 | 107% | 0 |
| A.1.2.6 | Intervenciones Quirúrgicas Pediátricas | Intervención | 610 | 679 | 111% | 0 |
| A.1.2.7 | Procedimientos Médicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes | Examen | 12,033 | 6,826 | 57% | 0 |
| A.1.2.8 | Procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación del Niño y Adolescente | Sesión | 9,528 | 7,455 | 78% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 08 actividades operativas ejecutadas para el objetivo específico Nº 1.2, se alcanzó en 02 actividades ejecución ADECUADO, 03 actividades  ejecución RETRASADO y 03 actividades de ejecución NO ADECUADO. En promedio hay un grado de cumplimiento del 90%.

Objetivo Especifico 1.3

Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda

En este objetivo específico se encuentran las actividades complementarias y de soporte a la labor asistencial que contribuirán a la labor de alta especialización.

Tabla Nº 3 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.3

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A.1.3.1 | Procedimientos de apoyo al diagnostico Anatomopatológicos | Examen | 14,958 | 24,657 | 165% | 0 |
| A.1.3.2 | Procedimientos de apoyo al diagnostico Laboratorio clínico | Examen | 150,017 | 122,394 | 82% | 0 |
| A.1.3.3 | Procedimientos de apoyo al diagnostico por Imágenes | Examen | 9,844 | 9,256 | 94% | 1 |
| A.1.3.4 | Dotación de sangre de calidad y oportuna | Unidad | 935 | 918 | 98% | 1 |
| A.1.3.5 | Dotación de alimentos para pacientes Hospitalizados | Ración | 193,320 | 168,576 | 87% | 0.5 |
| A.1.3.6 | Apoyo a programas de salud integral | Campaña | 33 | 30 | 91% | 1 |
| A.1.3.7 | Apoyo social a la atención especializada a la mujer, niño y adolescente | Acción | 38,158 | 39,503 | 104% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

En promedio hay un grado de cumplimiento del 103%.

Objetivo Especifico 1.4

Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad  evitable

Propiciar condiciones que eviten los eventos adversos es una prioridad Institucional, orden expresa que ha sido incorporado al Plan Estratégico 2009-2011 para los siguientes años.

Tabla Nº 4 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.4

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A 1.4.1 | Control de Infecciones Intrahospitalarias | Acción | 1,962 | 1,965 | 100% | 1 |
| A 1.4.2 | Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria | Acción | 1,572 | 1,549 | 99% | 1 |
| A 1.4.3 | Manejo seguros de intervenciones quirúrgicos | Informe | 2 | 2 | 100% | 1 |
| A 1.4.4 | Auditoria medica | Informe | 2 | 2 | 100% | 1 |
| A 1.4.5 | Manejo seguro de los medicamentos | Informe | 2 | 2 | 100% | 1 |
| A 1.4.6 | Intervenciones ante Eventos adversos | informe | 20 | 20 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se observa 06 actividades  ejecutadas para el objetivo específico Nº 1.4,  alcanzando ejecución ADECUADO. En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 99.8%.

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 1

En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento de 99.7%.

OBJETIVO GENERAL 2

(OG2) Lograr la disponibilidad de medicamento para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos.

Objetivo especifico 2.1

Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia hospitalización y consulta externa.

La actividad incluida en este objetivo, esta orientada a garantizar el acceso a medicamentos en la atención hospitalaria que realizamos.

Tabla Nº 5 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 2.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A 2.1.1 | Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines en condiciones adecuadas. | Acción | 211 | 288 | 136% | 0 |
| A 2.1.2 | Preparación de Formulas magistrales | Receta | 34,763 | 25,093 | 72% | 0 |
| A 2.1.3 | Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines | Acción | 112,919 | 113,136 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 03 actividades ejecutadas para el objetivo específico Nº 2.1, 01 actividad alcanzó una ejecución valorada como NO ADECUADA, 01 ADECUADA y una actividad tuvo ejecución RETRASADO. En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 103%.

Objetivo especifico 2.2

Lograr que el 100 % de las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos.

La actividad incluida en este objetivo, esta orientada a garantizar el acceso a medicamentos haciendo hincapié en la promoción y control de los mismos. La actividad incluida en este objetivo corresponde a la implementación de nuevos programas o sistemas de entrega de medicamentos.

Tabla Nº 6 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 2.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A 2.2.1 | Promoción del Uso Racional de ATM | Acción | 10 | 7 | 70% | 0 |
| A 2.2.2 | Control del uso Racional de ATM | Acción | 14 | 8 | 57% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Como se puede apreciar en la tabla Nº 6, 02 actividades  programadas tuvieron una ejecución valorada como RETRASADA. En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 64%.

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 2

En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 84%.

OBJETIVO GENERAL 3

(OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permitan la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización.

Objetivo Especifico 3.1

Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel,  complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la evaluación de los alumnos del pre y post grado.

Las actividades incluidas en este objetivo, son aquellas orientadas a establecer el alineamiento de las actividades de investigación que se realizan con las actividades asistenciales que se brindan. Asimismo estas actividades son las que se relacionan con el funcionamiento del Sistema de Información Gerencial del hospital, orientado a la toma de decisiones y orientación al usuario

Tabla Nº7. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 3.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A 3.1.1 | Desarrollo Estratégico de la Docencia | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A 3.1.2 | Desarrollo Estratégico de la investigación | Investigación | 6 | 7 | 117% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo programada  2 actividades operativas y su ejecución fue valorada como ADECUADO en una actividad y NO ADECUADA en otra actividad. En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 109%.

Objetivo especifico  3.2.

Fortalecer  las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan con la reestructuración orgánica y funcional hospitalaria, así como las adecuaciones de la infraestructura.

Tabla Nº 8 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 3.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A.3.2.1 | Desarrollar el proceso de innovación Tecnológica del hospital. | informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A.3.2.2 | Capacitación de Recursos Humanos | Persona | 473 | 497 | 105% | 0 |
| A.3.2.3 | Seguimiento y evaluación de la capacitación del RRHH | Acción | 2 | 2 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo solo 3 actividades operativas programadas, de las cuales sólo 2 su ejecución fue valorada como  ACEPTABLE y una actividad  se valoro como NO ADECUADO. En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 102%.

Objetivo especifico  3.3.

Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado.

Tabla Nº 9 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 3.3

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A.3.3.1 | Soporte Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones) | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A.3.3.2 | Procesamiento Estadístico de Información asistencial | Acción | 264 | 264 | 100% | 1 |
| A.3.3.3 | Procesamiento Estadístico de Admisión | Acción | 18,395 | 12,628 | 69% | 0 |
| A.3.3.4 | Procesamiento y movimientos de Historias clínicas | Acción | 300,368 | 310,430 | 103% | 0 |
| A.3.3.5 | Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A.3.3.6 | Planeamiento hospitalario y organización de la estructura | Acción | 2 | 2 | 100% | 1 |
| A.3.3.7 | Planeamiento y proceso presupuestario institucional | Acción | 2 | 2 | 100% | 1 |
| A.3.3.8 | Gestión de tecnologías, inversiones, cooperación técnica y/o costos | Acción | 2 | 2 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo solo 8 actividades operativas programadas, de las cuales en 6 la ejecución fue valorada como  ADECUADO, en 1 actividad fue valorada como RETRASADA  y la otra actividad como NO ADECUADO. En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 97%.

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 3

En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 103%.

OBJETIVO GENERAL 4

(OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda.

Objetivo especifico 4.1

Aprobar el proceso de autoevaluación para fines de la acreditación del hospital

Tabla Nº 10. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 4.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A 4.1.1 | Autoevaluación periódica | Informe | 3 | 3 | 100% | 1 |
| A 4.1.2 | Mejoramiento de procesos priorizados | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo 02 actividades operativas, la cuales fueron  calificadas como ADECUADAS. Se alcanzó un grado de cumplimiento del 100%.

Objetivo Especifico 4.2.

Desarrollar y ejecutar proyectos  de mejora continua que permitan una mejor operatividad de los servicios y unidades administrativas.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan con la autoevaluacion que debe desarrollar el Hospital en la perspectiva de su futura acreditación.

Tabla Nº 11. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 4.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I TRIM 2010 | I TRIM 2010 |  |  |
| A .4.2.1 | Estudios de la medición de calidad de atención | Informe | 3 | 3 | 100% | 1 |
| A 4.2.2 | Seguimiento de estándares de acreditación (fortalecimiento institucional) | Informe | 2 | 2 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las dos actividades programadas, ambas obtuvieron una calificación de ADECUADA. Se alcanzó un grado de cumplimiento del 100%.

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 4

Se alcanzó un grado de cumplimiento del 100%.

OBJETIVO GENERAL 5

(OG5) Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional

Objetivo Especifico 5.1.

Mejorar las acciones  administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan  con la actividad táctica operativa de desarrollo de recursos humanos en el Hospital.

Tabla Nº 12 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A.5.1.1 | Administración de planillas de pensionistas del hospital | Planilla | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A.5.1.2 | Control interno de la gestión hospitalaria | Informe | 16 | 14 | 88% | 0.5 |
| A.5.1.3 | Conducción de la gestión Hospitalaria | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A.5.1.4 | Gestión Administrativa Hospitalaria | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A.5.1. 5. | Administración Contable de los Recursos asignados al hospital | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A.5.1.6 | Sustentación jurídico Legal de la gestión Hospitalaria | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las dos actividades operativas que estuvieron programadas para este semestre, se ha ampliado el plazo programado comenzando su desarrollo en el Plan Táctico que se iniciará  a partir del mes de julio del presente año. En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 98%.

Objetivo Especifico 5.2.

Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones  brindadas a través de los seguros.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan con el fortalecimiento de las competencias del RRHH.

Tabla Nº 10 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A.5.2.1 | Administración eficaz de la atención de pacientes asegurados. | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A.5.2.2 | Gestión del reembolso por atención a beneficiarios de seguros. | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las dos actividades consignadas, se tuvo las 02 actividades programadas en el periodo, en ejecución  ADECUADAS. Se alcanzó un grado de cumplimiento del 100%.

Objetivo  Especifico 5.3.

Lograr que en el 100% de las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral óptimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica

Tabla Nº 11 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.3

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A 5.3.1 | Administración eficaz del personal activo asignado al hospital | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A 5.3.2 | Evaluación periódica de desempeño del Recurso Humano. | Informe | 2 | 2 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo 2 actividades operativas programadas, ambas obtuvieron un puntaje valorado como ADECUADO. Se alcanzó un grado de cumplimiento del 100%.

Objetivo Específico 5.4,

Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80%

Las actividades de este objetivo se relacionan con la gestión administrativa de seguros que el Hospital desarrolla para contribuir con la política de aseguramiento universal.

Tabla Nº 12. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.4

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I SEM 2010 | I SEM 2010 |  |  |
| A 5.4.1 | Adquisición y distribución oportuna de bienes y servicios necesarios para la operatividad hospitalaria | Informe | 6 | 6 | 100% | 1 |
| A 5.4.2 | Apoyo de servicios para la atención a los usuarios | Informe | 24 | 24 | 100% | 1 |
| A.5.4.3 | Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos biomédicos | Equipo | 249 | 399 | 160% | 0 |
| A.5.4.4 | Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Infraestructura | Acción | 15 | 18 | 120% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las  4 actividades operativas programadas, en 2 actividades se obtuvo el puntaje de ADECUADO y en 2 actividades se tuvo una ejecución valorada como NO ADECUADO. En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 120%.

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 5

En promedio se alcanzó un grado de cumplimiento del 105%-

El grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2010 al I Semestre corresponde en promedio a un 98.34%.

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (PPE)

Objetivo General A1: Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

Objetivo Especifico A1.2.

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Tabla Nº 15 Cumplimiento de las Actividades Operativas del O E A1.2

| ACTIVIDAD OPERATIVA | FINALIDAD | PROG | EJEC | GRADO CUMPLIM | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | POBLACION ACCEDE A MET. PLAN. FAM. | 1,600 | 1,295 | 81% | 0 |
|  | POBLACION ACCEDE A METODOS DE CONSEJERIA | 4,500 | 2,040 | 45% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-2010

De la actividad operativa en este objetivo las 02 finalidades tuvieron una ejecución RETRASADO.

Matriz de medición de logro del OE A1.2

| OBJETIVO ESPECIFICO A1.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 0% (0/2) del objetivo especifico A1.2

Objetivo Especifico A1.3.

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

Tabla Nº 16 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE A 1.3

| ACTIVIDAD OPERATIVA | FINALIDAD | PROG | EJEC | GRADO CUMPLIM | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA | ATENCION PRENATAL REENFOCADA | 1,320 | 1,402 | 106% | 0 |
|  | ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES | 1,583 | 705 | 45% | 0 |
| ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA | ATENCION DEL PARTO NORMAL | 2,502 | 2,349 | 94% | 1 |
|  | ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO | 675 | 414 | 61% | 0 |
|  | ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO | 1,152 | 1,116 | 97% | 1 |
|  | ATENCION DEL PUERPERIO | 1,252 | 993 | 79% | 0 |
|  | ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES | 202 | 169 | 84% | 0 |
|  | ATENCION OBSTETRICA EN UCI MUJER | 103 | 60 | 58% | 0 |
| ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA | ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | 30 | 12 | 40% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 09 finalidades para estas tres actividades operativas, 02 obtuvieron ejecución ADECUADA, 01 tuvo ejecución NO ADECUADO  y 06 tuvieron ejecución RETRASADA.

Matriz de medición de logro del OE A1.3

| OBJETIVO ESPECIFICO A1.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 22.2% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 22.2% (2/9) del objetivo especifico A1.3

Objetivo Especifico A1.4.

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

Tabla Nº 17 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE A 1.4

| ACTIVIDAD OPERATIVA | FINALIDAD | PROG | EJEC | GRADO CUMPLIM | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL | ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | 3,994 | 3,448 | 86% | 0.5 |
| ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES | ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | 924 | 795 | 86% | 0.5 |
| ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ATENCION UCI NEONATAL | 161 | 112 | 70% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 03 finalidades para estas tres actividades operativas las 02 obtuvieron ejecución ACEPTABLE  y 01 RETRASADO.

Matriz de medición de logro del OE A1.4

| OBJETIVO ESPECIFICO A1.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 33.3% (1/3) del objetivo especifico A1.4

Objetivo General A2: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

Objetivo Especifico A2.2

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

Tabla Nº 18 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE A2.2

| ACTIVIDAD OPERATIVA | FINALIDAD OPERATIVA | PROG | EJEC | GRADO CUMPLIM | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES | NIÑOS CON VACUNA COMPLETA | 14,526 | 535 | 4% | 0 |
|  | NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD | 2,580 | 6,338 | 246% | 0 |
|  | NIÑOS CON SUPLEM. DE HIERRO Y VIT. A | 0 | 660 | 0% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 03  finalidades operativas en la  actividad operativa programada se  tuvo 02 finalidades valoradas como  RETRASADAS y 01 finalidad NO ADECUADA.

Matriz de medición de logro del OE A2.2

| OBJETIVO ESPECIFICO A2.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 0% (0/3) del objetivo especifico A2.2

Objetivo Especifico A2.3

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Tabla Nº 19 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE A2.3

| ACTIVIDAD OPERATIVA | FINALIDAD OPERATIVA | PROG | EJEC | GRADO CUMPLIM | GRADO CUMPLIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES | ATENCION IRA | 8,497 | 16,862 | 198% | 0 |
|  | ATENCION IRA CON COMPLICACIONES | 525 | 431 | 82% | 0 |
|  | ATENCION EDA | 893 | 2,888 | 323% | 0 |
|  | ATENCION EDA CON COMPLICACIONES | 170 | 137 | 81% | 0 |
|  | ATENCION DE OTRAS ENF. PREVALENTES | 810 | 1,208 | 149% | 0 |
|  | ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INT | 208 | 340 | 163% | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 06  finalidades operativas de la  actividad operativa programada se tuvo 02 finalidades   valoradas como RETRASADO y 04  como  NO ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE A2.3

| OBJETIVO ESPECIFICO A2.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 0% (0/6) del objetivo especifico A2.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVOS I SEMESTRE  DEL POA 2,010

Informe de Ejecución Presupuestaria por Objetivo del Plan Operativo Institucional I Semestre 2,010

Al concluir las operaciones económicas y financieras correspondiente al I semestre del año, debemos indicar que la ejecución presupuestaria del gasto, ascendió a la cantidad de S/. 30, 261,855.40 Nuevos Soles, lo que representa el 53.41% del total de recursos financieros asignados para el año fiscal 2,010, el mismo que se consignó en la cantidad de S/. 56, 664,401.00 Nuevos Soles.

A continuación se realizará el análisis de la antes indicada ejecución presupuestaria del gasto a nivel de los objetivos generales establecidos en el Plan Operativo Institucional 2,010.

- OG1 Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional.

El presupuesto programado ascendió a la cifra de S/. 33, 603,437.00 Nuevos Soles, fue necesario efectuar modificaciones presupuestales durante el I semestre del año con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 35, 960,796.00 Nuevos Soles de los cuales se ejecutaron al termino del mencionado período recursos financieros por la suma de S/. 18, 527,938.24 Nuevos Soles, de lo que se establece que se obtuvo una efectividad en el gasto del 51.52 %, lo que igualmente determina un nivel de desempeño adecuado en la ejecución de los recursos financieros asignados.

Se debe tener en consideración que el objetivo antes indicado engloba componentes y actividades directamente relacionados a las atenciones y procedimientos altamente especializados, desagregados a nivel de consulta externa, emergencia, cuidados intensivos y hospitalización. Así mismo se encuentran considerados los procedimientos, ínter consultas y exámenes de apoyo diagnóstico que coadyuvan a la atención integral que brinda nuestro establecimiento de salud, además de las actividades formuladas en relación con el Presupuesto por Resultados.

- OG2 Lograr la disponibilidad de medicamento para la atención hospitalaria  e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos.

Al respecto en relación con el presente objetivo, debemos indicar que habiéndose consignado una asignación financiera anual inicial estimada en la cantidad de  S/. 1, 950,317.00 Nuevos Soles, en función de las modificaciones presupuestales se alcanzó un PIM de S/.2, 741,946  Nuevos Soles, estableciéndose la ejecución presupuestal del período en la cifra de S/. 1, 081,934.03  Nuevos Soles, lo que en términos porcentuales representa el 39.46 % del total del presupuesto asignado.

- OG3 Desarrollar  la innovación de la oferta de servicios que permitan la mejor atención de las necesidades  de salud que requieren alta especialización.

En lo que respecta al objetivo general propuesto debemos indicar que al cierre de las operaciones económicas y financieras del primer semestre del año materia de análisis, se ejecutaron recursos financieros por la cantidad de S/. 255,206.61 Nuevos Soles, modificándose el mismo por la aprobación de créditos presupuestarios y obteniéndose un modificado estimado en la cantidad de S/. 593,394.00 Nuevos Soles, de lo que igualmente se determina un presupuesto inicial de S/.500,757.000  Nuevos Soles, determinándose por lo tanto que se logro el  43.01 % de efectividad en el gasto en relación con lo asignado.

- OG4 Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda.

Se determina que la ejecución financiera para el objetivo general propuesto alcanza el 51.25 % al culminar el I semestre 2,010 en relación con la asignación de recursos financieros consignada para el referido año fiscal, la misma que se estimó en la cifra de S/. 7, 052,768.00 Nuevos Soles, y efectuándose modificaciones presupuestales determinándose un presupuesto modificado en la cantidad de S/. 7, 441,399.00 Nuevos Soles, y habiéndose ejecutado la cantidad de S/. 3, 814,028.87 Nuevos Soles para el período materia de evaluación.

- OG5 Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional.

A través del objetivo propuesto se establece el presupuesto destinado fundamentalmente para la capacitación de los recursos humanos de la institución, en tal sentido la ejecución presupuestal en lo que corresponde al I semestre 2,010 fue de S/. 6, 582,747.65 Nuevos Soles, estableciéndose un marco presupuestal de inicio consignado en la cantidad de S/. 9, 603,994.00 Nuevos Soles, y un modificado por la cuantía financiera de S/. 9, 926,866.00 Nuevos Soles, lo que igualmente determina en términos porcentuales una efectividad en la ejecución del gasto sólo del 66.31%.

- ANALISIS INTEGRAL DE RESULTADOS

Se ha determinado la ejecución global de actividades en relación a cada objetivo general y específico de acuerdo a los resultados de ejecución de las actividades del I Semestre del año 2010. La evaluación de los objetivos generales se ha realizado obteniendo el promedio del valor alcanzado en cada un de sus objetivos específicos, por cuanto los indicadores de cada objetivo específico que evalúan al objetivo general serán determinados de manera anual de acuerdo a lo planificado.   El resultado se presenta en el cuadro:

Cuadro 3

Logro de Objetivos Generales y Específicos POA 2010 – I Semestre

| OBJETIVOS GENERALES | OBJETIVOS ESPECIFICOS | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |
| (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nación | Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer. |  |  | 99.7% |  |
|  | Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente |  |  |  |  |
|  | Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda |  |  |  |  |
|  | Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable |  |  |  |  |
| (OG2) Lograr la disponibilidad de medicamentos para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos | Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia, hospitalización y consulta externa | 84% |  |  |  |
|  | Lograr que el 100 % de las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos |  |  |  |  |
| (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización.. | Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la evaluación de los alumnos del pre y post grado |  |  |  | 103% |
|  | Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas |  |  |  |  |
|  | Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado |  |  |  |  |
| (OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda. | Aprobar el proceso de Auto evaluación para fines de la Acreditación del Hospital |  |  | 100% |  |
|  | Desarrollar y Ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas |  |  |  |  |
| (OG5) Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional | Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria |  |  |  | 105% |
|  | Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros |  |  |  |  |
|  | Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica |  |  |  |  |
|  | Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80% |  |  |  |  |
| Resultado | Grado de Cumplimiento |  |  | 98.34% |  |

- PERSPECTIVA DE MEJORA

  - HALLAZGOS

    - La medición de los logros refleja que 02 de los objetivos generales alcanzó valoración aceptable, 01 refleja un logro retrasado y 02 no adecuado.

    - Solo 09 de las 64 actividades operativas programadas han tenido cumplimiento retrasado, 03 aceptables, 39 adecuados y 13 no adecuados.

    - Según lo consignado en el Plan Operativo Anual 2010, se determinó la ejecución de actividades de los 15 Objetivos Específicos programados, se debe de mencionar que todos los Objetivo Especifico fueron programados para este periodo, estos objetivos al ser medidos globalmente revelan los siguientes niveles de ejecución: 06 ADECUADOS  y 09 RETRASADOS.

  - LIMITANTES Y OPORTUNIDADES

LIMITANTES:

Una de las limitaciones encontradas en el cumplimiento de los objetivos y actividades del POA fue la falta de oportunidad de la información estadística cuyos datos alimentan la ejecución de las tareas del mismo, por inicio del proceso de mejora de los datos.

Otra de las limitantes en el cumplimiento de los objetivos y actividades fue la discordancia de  consistencia, criterios y metas entre los procesos de planeamiento y de presupuesto (Estructura funcional programática).

OPORTUNIDADES:

Entre las oportunidades en el cumplimiento de los objetivos y actividades se puede comentar la conciliación de las definiciones operacionales de los programas presupuestarios estratégicos entre los usuarios y la Oficina de Estadística e Informática del Hospital.

El Aplicativo Informático implementado en nuestro Hospital, es una herramienta que ha permitido disponer de la base de datos actualizada y consensuada con las unidades orgánicas que conforman el mismo, entre otras de sus bondades este Aplicativo Informático nos permite realizar el seguimiento y monitoreo permanente de las  tareas trazadoras y no trazadoras por unidades orgánicas, que contribuyen al cumplimiento a las actividades programadas para cada objetivo.

En el siguiente periodo se prevé articular las tareas del POA 2010 al cumplimiento de las metas SIAF.

5.3. CONCLUSIONES

    - La ejecución de actividades programadas en el I Semestre del Plan Operativo anual 2010 del HONADOMANI SAN BARTOLOME, ha alcanzado ha alcanzado un grado de cumplimiento del 98.34% (Calificación ADECUADO), con un nivel de logro adecuado solo en 02 de los 05 objetivos generales definidos, siendo la calificación para los 03 objetivos generales restantes de no adecuado (02) y retrasado (01). No se ha podido ponderar con la evaluación de indicadores, debido a que muchos de ellos solo pueden medirse de forma anual.

    - Dos objetivos generales presentaron un logro no adecuado y 01 retrasado respecto de lo esperado en el año, debido principalmente a que sus actividades reportan una ejecución por exceso y por defecto respecto a lo programado, esto en el marco de la normatividad vigente que otorga márgenes estrechos en la evaluación, porque no parece congruente que teniendo solo 6 actividades de 64 realmente retrasadas, afecte de manera tan importante la evaluación institucional, ello debido principalmente al cumplimiento por exceso de las mencionadas actividades (más del 100%).

    - Respecto a la ejecución de actividades vinculadas a los objetivos del PPE, la ejecución ha alcanzado en general valores no adecuados, por las mismas razones que se exponen en el párrafo anterior.

    - En el I Semestre del año 2010, la ejecución presupuestaria del gasto, ascendió a la cantidad de  S/. 30, 261,855.40 Nuevos Soles, lo que representa el 53.41% del total de recursos financieros asignados para el año fiscal 2,010, el mismo que se consignó en la cantidad de S/. 56, 664,401.00 Nuevos Soles.

    - En el análisis integral de la ejecución presupuestaria y las metas físicas, se observa con mayor claridad la discordancia dada por la Directiva de evaluación del POA, porque se han ejecutado los recursos en más del 50% y ello se entiende que ha significado un mayor número de actividades desarrolladas, lo que ha generado un exceso en la ejecución de más metas físicas, sin embargo la valoración institucional de la Evaluación del POA cae en la denominación retrasada lo cual no resulta congruente.

5.4. RECOMENDACIONES

    - La ejecución de actividades programadas en el I Semestre del  Plan Operativo 2010 ha contribuido al logro de los objetivos planteados y ello se evidenciarse de manera cuantitativa y cualitativa en la medición del cumplimiento de actividades y la medición de los indicadores establecidos, sin embargo algunas líneas como consolidar una organización Estructural  y Funcional que contribuya a nuestra innovación Hospitalaria deben revisarse con más énfasis para las siguientes evaluaciones.

    - En el siguiente periodo del año 2010 se debe reprogramar las metas de las actividades cuya ejecución no coincide en exceso y/o en defecto, tomando en cuenta los criterios de integración de las tareas y su contribución a las actividades y objetivos respectivos.

    - Respecto a las actividades (componentes y finalidades) vinculadas al PPE, se debe realizar la reprogramación de metas en base a los criterios establecidos por el programa y la exclusión de finalidades consideradas inicialmente y que no se  vienen ejecutando en el presente año por problemas logísticos de insumos.

    - Los valoración del cumplimiento de actividades tiene un rango muy estrecho de calificación, por cuanto < 85% y >100% perjudican el cumplimiento de metas ejecutadas. Proponemos que la valoración de RETRASADO sea <80%, ACEPTABLE de 80 a 89%, ADECUADO de 90 a 110% y NO ADECUADO >110%.

ANEXOS

MATRIZ N°  5: EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010

MATRIZ N° 6: EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL POA 2010

MATRIZ N° 7: EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POA 2010