## OPI
Anexo 04: Proyectos Priorizados del Sector Salud
Código SNIP | Nombre del PIP/Programa | Monto del Proyecto/ Meta Física | Estado de Contratos de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos | [7 empty] | De la ejecucion del Proyecto |  | Acumulado al 2008 |  | Avance Ejec. 2009 por toda fuente de financiamiento |  |  | TOTAL EJECUCION ACUMULADA |  | Saldo por ejecutar |  | Problemas | Observaciones | cronograma de ejecucion 2010 por toda fuente de financiamiento
|  |  | Monto E.T. | En elaboración | Estudio aprobado | Por Convocar | En proceso de convocatoria | Contrato firmado | En plena ejec. | Proy. concluida | [13 empty] | PIM | Ejecución 2009
[15 empty] | PIM | Ejecución 2009 | [8 empty] | I Trim |  | II Trim |  | III Trim |  | IV Trim
[11 empty] | Inicio | Término | Fís | Finan |  | Física | Finan | Física | Finan | Fís | Finan |  |  |  | Fis | Finan | Fis | Finan | Fis | Finan | Fis | Finan
001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA
1791 | 2046366: Operatividad efectiva en el servicio de esterilización del hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé | 1982166
Equipos
| Obras | 252
8455 | 2057353: Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Surquillo | 709394
| Equipos | 95
| Obras | 724 M2
2057365: Mejora de la Capacidad Resolutiva y Calidad de Atención en el Servicio de Diagnostico por Imágenes del Hospital de Emergencias Pediátricas
2058266: Infraestructura y Reubicación del Archivo de Historias Clínicas del Hospital Cayetano Heredia
2063067: Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño, INSN, Tercer Nivel de Atención, 8vo Nivel de Complejidad, Categoría III-2, Lima -Perú
2063552: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital San Juan de Dios de Pisco – DIRESA Ica
2066122: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Puesto de Salud de Marankiari, provincia de Satipo - Junín
2068963: Ampliación, mejoramiento del puesto de salud de Tomaykichwa, distrito de Tomay Kichwa - Ambo - Huánuco
2078218: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional de Ica – DIRESA Ica
2078555: Reconstrucción de la infraestructura y mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Santa Maria del Socorro-Ica
2088779: Fortalecimiento de la Atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital Emergencias -Villa El Salvador
2088781: Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencias y servicios especializados - Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte
2102985: Mejoramiento de la prestación de Servicios de Salud del PS. Checacupe, Micro Red Combapata, Red de Canas Canchis Espinar, Provincia de Canchis - Cusco
2102994: Mejoramiento de la prestación de servicios de salud del centro de salud Limatambo - Microred Limatambo-Red Cusco Norte - DIRESA Cusco, Provincia de Anta - Cusco
2107890: Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba
2107892: Construcción y equipamiento del Hospital Santa Maria Nivel II-1, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca.
2108159: Ampliación del Centro de Salud Andahuaylillas, distrito de Andahuaylillas - Quispicanchis - Cusco
009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
2056337: Mejoramiento de la Atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación
010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
2094706: fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño
011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
2086609: Mejoramiento del Apoyo Ventilatorio Neonatal en el Departamento de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal
2094790: Mejora del Sistema de Ahorro de Energía Eléctrica y Energía Térmica de Vapor de las dos salas de maquinas del IEMP-2005
015-131: DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
2094787: Mejora de la Unidad Funcional de Banco de Sangre del Hospital Huaycán, Red de Salud Lima este Metropolitana, Direccion de Salud IV Lima Este
2094806: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de Atención a los pacientes con Tuberculosis en el Hospital de Huaycán – DISA IV Lima Este
016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
2094705: Fortalecimiento de la atenciòn y Manejo Integral de pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hipólito Unánue - HNHU - DISA IV LIMA ESTE
020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES
2094882: Mejoramiento y ampliación de la Capacidad Rewsolutiva de atenciòn al paciente TBC Multidrogo Resistente en el Hospital Sergio E. Bernales
021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
2094751: Implementación del Centro de Excelencia para la atenciòn de pacientes con tuberculosis del Hospital Nacional Cayetano Heredia-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD
025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
2039125: Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos del servicio de Neonatología del Hospital Maria Auxiliadora
2039129: Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Maria Auxiliadora
2039168: Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Maria Auxiliadora
2094707: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la TBC, en el Hospital Maria Auxiliadora
027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
2094708: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Servicios de Laboratorio y Rayos X para pacientes TBC - MDR del Hospital N. Arzobispo Loayza
033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NÑO - SAN BARTOLOME
2094745: Implementación de la Unidad de Endoscopia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú
123-1315: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD
2088578: Gestion del Programa y otros - Segunda Fase del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector salud – PARSALUD II
2088588: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes), niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Cajamarca
2088617: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes), niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Huanuco
2088618: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y de niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Ucayali
2088619: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y de niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Amazonas
2088620: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes), niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Ayacucho
2088621: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes), niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Huancavelica
2088622: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes), niños y niñas menores de 3 años en la Region Puno
2088623: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y de niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Apurimac
2088624: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar atencion integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y de niños y niñas menores de 3 años en la Region del Cusco
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS
Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
2078319: Mejora de la Capacidad de Produccion del Laboratorio de Inmunosueros del Institto Nacional de Salud de Chorrillos
2078501: Modernización del laboratorio de vacunas Virales Antirrábicas para uso veterinario del Centro Nacional de Productos Biològicos del Instituto Nacional de Salud
2094788: Mejora de las prácticas de crianza en el Centro de Producciòn de animales 01 - Bioterio del CNPB-INS en Chorrillos

## PARA PRESENT OPI
SEGUIMIENTO DE LAS EJECUCIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 31.12.2009
Código SNIP | Nombre del PIP/Programa | Monto del Proyecto meta Fisica |  | Estado de Contratos de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos | [7 empty] | Monto final del Exp.Téc. (1) S/. |  | Fecha de la ejecucion del Proyecto |  | Ejecución Acumulada hasta el año 2008 (3) |  | Avance Ejecución 2009 (4) |  |  | TOTAL EJECUCION ACUMULADA (5) |  | Saldo por ejecutar (6) |  | Problemas | Observaciones | Cronograma de ejecucion 2010 por toda fuente de financiamiento
|  |  |  | Monto E.T. | En elaboración | Estudio aprobado | Por Convocar | En proceso de convocatoria | Contrato firmado | En plena ejec. | Proy. concluida | [15 empty] | PIM | Ejecución 2010
[12 empty] | Físico | Financ. |  |  |  |  | PIM | Ejecución 2009 | [8 empty] | I Trim |  | II Trim |  | III Trim |  | IV Trim
|  | Fisica | Finannc | [10 empty] | Inicio | Fin | Físico | Financ |  | Física | Finan | Física | Finan | Física | Finan |  |  |  | Fisico | Financ | Fisico | Financ | Fisico | Financ | Fisico | Financ
103966 | Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Consulta Externa de Gineco- Obstetricia , Pediatría, Cirugía Pediátrica y Anestesiología del Hospital Nacional Docente –Lima Perú |  | 2272155 | [23 empty] | 235 |  |  | 0 | 235
| Expediente Técnico | 1 | 77735 |  | X | [6 empty] | 1 | 77500 | 2009-12-02 | 2010-02-26 |  |  | 77735 | 1 | 77500 | 1 | 77500 | 0 | 235 |  |  | 235 |  |  | 0 | 235
| Remodelacion y redistribucion de ambientes en Consultorios Externos De Gineco -Obstetricia, Pediatria, Ciirugia Pediatrica Y Anestexiologia. | 2 | 971682
| Adquisison de Equipamiento y Mobiliario acorde a las normas arquuitectonicas Hospitalarias | 2 | 996358
| Supervisión de Obra | 341 | 77735
| Gastos administrativos | 10% | 127411
| Imprevistos | 10% | 21234
98504 | "Implementación de la Unidad de Endoscopia en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolome Lima-Perú” |  | 970961 | [14 empty] | 923641.23 | 38 | 675747.23 | 38 | 675747.23 | 46 | 247894 |  |  | 210373 |  |  | 46 | 210373
| Expediente Técnico | 1 | 4127 | [7 empty] | X | 1 | 4100 | 2009-10-19 | 2009-10-28 |  |  | 4100 | 1 | 4100 | 1 | 4100 | 0 | 0 |  | El expediente de especificaciones técnicasde equipos no tuvo costo alguno, porque lo realizó la Ofcina de Logística.
| Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario | 1 | 7791 | [10 empty] | 2009-12-17 | 2010-02-27 |  |  | 37521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37521 |  |  | 0
| Supervisión de obra | 1 | 3752 | [14 empty] | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3752 |  |  | 3752 |  |  | 1 | 3752
| Remodelación de ambiente | 19 | 37521 | [14 empty] | 40794.23 | 19 | 40794.23 | 19 | 40794.23 | 0 | 0
| Adquisición de equipos y mobiliario | 59 | 779122 | [14 empty] | 731803 | 17 | 630853 | 17 | 630853 | 42 | 100950 |  |  | 100950 |  |  | 42 | 100950
| Elaboración de guía de procedimiento | 1 | 0
| Implementar un software de programación, consumo de necesidades y banco de datos | 1 | 0
| Pasantia de los Profesionales Medicos | 2 | 12000 | [14 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 2 | 12000
| Gastos Generales | 10% | 84431 | [14 empty] | 93671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93671 |  |  | 93671 |  |  | 1 | 93671
| Imprevistos | 5% | 42217
78881 | Implementación del Centro de Producción de Formulas Parenterales y Enterales de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolome – Lima Perú |  | 615,802 | [14 empty] | 615802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 615802 |  |  | 615802 |  |  |  |  | 140 | 615802
| Expediente Tecnico | 1 | 29981 |  | X | [6 empty] | 1 | 29128 | 2009-12-29 | 2010-03-06 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 1 | 500000
| Construcción de la Central de Producción de Formulas Paranterales | 54 | 280000 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 54 | [8 empty] | 54
| Construcción de la Central de Producción de Formulas Entérales | 33 | 19807 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 33 | [8 empty] | 33
| Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producción de Formulas Parenterales | 29 | 129675 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 29 | [8 empty] | 29
| Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producción de Formulas Entérales | 9 | 16036 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 9 | [8 empty] | 9
| Capacitación del Recurso Humano en Soporte Nutricional | 10 | 20000 | [14 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10 | 20000
| Implementar la Red Informático al Centro de Producción de Formulas Paranterales y Entérales | 1 | 10000 | [14 empty] | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9066 |  |  | 9066 |  |  |  |  | 1 | 9066
| Supervision de obra | 1 | 29981 | [14 empty] | 29981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29981 |  |  | 29981 |  |  |  |  | 1 | 29981
| Gastos Administrativos | 10% | 53548 | [14 empty] | 29981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29981 |  |  | 29981 |  |  |  |  | 1 | 29981
| Imprevistos | 5% | 26774 | [14 empty] | 26774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26774 |  |  | 26774 |  |  |  |  | 1 | 26774
88070 | Mejoramiento de las condiciones de almacenamiento en el Sistema de Dispensación de Medicamentos de Dosis Unitaria (SDMDU) del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolome-Lima Perú., |  | 291720 | [14 empty] | 291720 | 140 | 271716.42 | 140 | 271716.42 | 26 | 20003.58 |  |  | 20003.58 |  |  | 26 | 20003.58
| Expediente Técnico | 1 | 1047 | [7 empty] | X | 1 | 2000 | 2009-03-12 | 2009-04-30 |  |  | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 0 | 0
| Costo directo - Componente 1 (90m2) | 1 | 20931 | [6 empty] | X |  |  |  | 2009-12-29 | 2010-01-22 |  |  | 21211 | 90 | 21210.36 | 90 | 21210.36 | 0 | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.64
| Componente 2 | 1 | 265432 | [6 empty] | X | [7 empty] | 265152 | 49 | 248506.06 | 49 | 248506.06 | 25 | 16645.94 |  |  | 16645.94 |  |  | 25 | 16645.94
Componente 2
| 3.Supervisión | 1 | 0 | [6 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.Gastos Generales | 1 | 4310 | [14 empty] | 3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3357 |  |  | 3357 |  |  | 1 | 3357