## Matriz 5 DA 141
MATRIZ N° 5
EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010
MINISTERIO DE SALUD
DENOMINACIÓN: | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional.
|  |  |  | REPORTE AL: I SEMESTRE |  | 2010
OBJETIVO ESPECIFICO (1) | CODIGO DE ACTIVIDAD (2) | ACTIVIDAD OPERATIVA (3) | UNIDAD DE MEDIDA (4) | CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5) | APLICA (6) Aplica No Aplica | EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO) (7) |  |  |  |  | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8) | % AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9) | HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento) | OBSERVACION (11)
[6 empty] | (7a) |  |  | (7b)
[6 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE AVANCE DEL PERIODO | ESTADO No iniciado -Terminado - En Proceso - Tarea futura
Incrementar la efectividad de la atencion altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer. | A.1.1.1 | Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer con criterios estandarizados. | Atencion | 23884 | Aplica | 10804 | 9144 | 84.6353 | NO INICIADO |  | 9144 | 38.285 | 
| A.1.1.2 | Hospitalizacion por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estandares acordes categoria III-1 | Dia /cama | 9406 | Aplica | 4305 | 3003 | 69.7561 | NO INICIADO |  | 3003 | 31.9264 | 
| A.1.1.3 | Atencion de consultas externas especializadas de SSR de la Mujer con enfoque integral | Atención | 42185 | Aplica | 21876 | 20259 | 92.6083 | TERMINADO |  | 20259 | 48.0242 | 
| A.1.1.4 | Interveciones Quirurgicas en SSR de la mujer | Intervención | 1234 | Aplica | 781 | 808 | 103.4571 | TERMINADO |  | 808 | 65.4781 | 
| A.1.1.5 | Procedimientos Medicos Especializados en atencion a la SSR de la mujer | Examen | 44721 | Aplica | 23129 | 20868 | 90.2244 | TERMINADO |  | 20868 | 46.6626 | 
| A.1.1.6 | Acciones contra la violencia de la mujer | Accion | 70 | Aplica | 40 | 83 | 207.5 | TERMINADO |  | 83 | 118.5714 | 
| A.1.1.7 | Atenciones Basicas (No Medicos) en la atencion a la SSR de la mujer | Consulta | 11901 | Aplica | 6391 | 5872 | 91.8792 | TERMINADO |  | 5872 | 49.3404 | 
Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente | A.1.2.1 | Atenciones Basicas (No Medicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes | Consulta | 16522 | Aplica | 8713 | 8784 | 100.8149 | TERMINADO |  | 8784 | 53.1655 | 
| A.1.2.2 | Atención de emergencias de niños y adolescente con criterios estandarizados | Atencion | 23088 | Aplica | 10603 | 9708 | 91.559 | TERMINADO |  | 9708 | 42.0478 | 
| A.1.2.3 | Hospitalizacion del neonato, niños y adolesentes con estandares acordes a la categoria III-1 | Dia /cama | 23114 | Aplica | 10852 | 9966 | 91.8356 | TERMINADO |  | 9966 | 43.1167 | 
| A.1.2.4 | Atención en Cuidados Intensivos de niños y adolescente con estandares acordes a la categoria III - I | Dia /cama | 2620 | Aplica | 1124 | 906 | 80.605 | NO INICIADO |  | 906 | 34.5802 | 
| A.1.2.5 | Atencion de consulta externa especializada con enfoque integral al niño y adolecentes | Atencion | 78998 | Aplica | 40413 | 43179 | 106.8443 | TERMINADO |  | 43179 | 54.6583 | 
| A.1.2.6 | Interveciones Quirurgicas Pediatricas | Intervención | 1043 | Aplica | 610 | 679 | 111.3115 | TERMINADO |  | 679 | 65.1007 | 
| A.1.2.7 | Procedimientos Medicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes | Examen | 23626 | Aplica | 12033 | 6826 | 56.7273 | NO INICIADO |  | 6826 | 28.8919 | 
| A.1.2.8 | Procedimientos de Medicina Fisica y Rehabilitacion del Niño y Adolescente | Sesion | 18744 | Aplica | 9528 | 7455 | 78.2431 | NO INICIADO |  | 7455 | 39.7727 | 
Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atencion especializada requerida por la demanda | A.1.3.1 | Procedimientos de apoyo al diagnostico Anatomopatologicos | Examen | 30000 | Aplica | 14958 | 24657 | 164.8416 | TERMINADO |  | 24657 | 82.19 | 
| A.1.3.2 | Procedimientos de apoyo al diagnostico Laboratorio clinico | Examen | 295895 | Aplica | 150017 | 122394 | 81.5868 | NO INICIADO |  | 122394 | 41.364 | 
| A.1.3.3 | Procedimientos de apoyo al diagnostico por Imagenes | Examen | 19425 | Aplica | 9844 | 9256 | 94.0268 | TERMINADO |  | 9256 | 47.6499 | 
| A.1.3.4 | Dotacion de sangre de calidad y oportuna | Unidad | 1866 | Aplica | 935 | 918 | 98.1818 | TERMINADO |  | 918 | 49.1961 | 
| A.1.3.5 | Dotacion de alimentos para pacientes Hospitalizados | Ración | 379820 | Aplica | 193320 | 168576 | 87.2005 | EN PROCESO |  | 168576 | 44.3831 | 
| A.1.3.6 | Apoyo a programas de salud integral | campaña | 66 | Aplica | 33 | 30 | 90.9091 | TERMINADO |  | 30 | 45.4545 | 
| A.1.3.7 | Apoyo social a la atencion especializada a la mujer, niño y adolescente | Accion | 78892 | Aplica | 38158 | 39503 | 103.5248 | TERMINADO |  | 39503 | 50.0723 | 
Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable | A 1.4.1 | Control de Infecciones Intrahospitalarias | Accion | 3924 | Aplica | 1962 | 1965 | 100.1529 | TERMINADO |  | 1965 | 50.0765 | 
| A 1.4.2 | Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria | Accion | 3936 | Aplica | 1572 | 1549 | 98.5369 | TERMINADO |  | 1549 | 39.3547 | 
| A 1.4.3 | Manejo seguros de intervenciones quirurgicos | Informe | 4 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 50 | 
| A 1.4.4 | Auditoria medica | Informe | 4 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 50 | 
| A 1.4.5 | Manejo seguro de los medicamentos | Informe | 4 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 50 | 
| A 1.4.6 | Intervenciones ante Eventos adversos | Informe | 40 | Aplica | 20 | 20 | 100 | TERMINADO |  | 20 | 50 | 
DENOMINACIÓN: | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG2) Lograr la disponibilidad de medicamento para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos.
|  |  |  | REPORTE AL: I SEMESTRE |  | 2010
OBJETIVO ESPECIFICO (1) | CODIGO DE ACTIVIDAD (2) | ACTIVIDAD OPERATIVA (3) | UNIDAD DE MEDIDA (4) | CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5) | APLICA (6) Aplica No Aplica | EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO) (7) |  |  |  |  | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8) | % AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9) | HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento) | OBSERVACION (11)
[6 empty] | (7a) |  |  | (7b)
[6 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE AVANCE DEL PERIODO | ESTADO No iniciado -Terminado - En Proceso - Tarea futura
Disponer de productos farmaceuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia hospitalizacion y consulta externa | A 2.1.1 | Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmaceuticos y Afines en condiciones adecuadas. | Acción | 390 | Aplica | 211 | 288 | 136.4929 | TERMINADO |  | 288 | 73.8462 | 
| A 2.1.2 | Preparacion de Formulas magistrales | Receta | 57688 | Aplica | 34763 | 25093 | 72.1831 | NO INICIADO |  | 25093 | 43.4978 | 
| A 2.1.3 | Dispensacion de Productos Farmaceuticos y Afines | Receta | 216653 | Aplica | 112919 | 113136 | 100.1922 | TERMINADO |  | 113136 | 52.2199 | 
Lograr que el 100 % del as prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos | A 2.2.1 | Promocion del Uso Racional de ATM | Acción | 19 | Aplica | 10 | 7 | 70 | NO INICIADO |  | 7 | 36.8421 | 
| A 2.2.2 | Control del uso Racional de ATM | Acción | 28 | Aplica | 14 | 8 | 57.1429 | NO INICIADO |  | 8 | 28.5714 | 
DENOMINACIÓN: | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permitan la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización.
|  |  |  | REPORTE AL: I SEMESTRE |  | 2010
OBJETIVO ESPECIFICO (1) | CODIGO DE ACTIVIDAD (2) | ACTIVIDAD OPERATIVA (3) | UNIDAD DE MEDIDA (4) | CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5) | APLICA (6) Aplica No Aplica | EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO) (7) |  |  |  |  | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8) | % AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9) | HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento) | OBSERVACION (11)
[6 empty] | (7a) |  |  | (7b)
[6 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE AVANCE DEL PERIODO | ESTADO No iniciado -Terminado - En Proceso - Tarea futura
Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organizacion, control y la evaluacion de los alumnos del pre y post grado. | A 3.1.1 | Desarrollo Estrategico de la Docencia | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A 3.1.2 | Desarrollo Estrategico de la Investigacion | Investigacion | 12 | Aplica | 6 | 7 | 116.6667 | TERMINADO |  | 7 | 58.3333 | 
Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas | A 3.2.1 | Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A 3.2.2 | Capacitacion del RR.HH | Persona | 946 | Aplica | 473 | 497 | 105.074 | TERMINADO |  | 497 | 52.537 | 
| A 3.2.3 | Seguimiento y evaluacion de la capacitacion del RR.HH | Acción | 4 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 50 | 
Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado | A 3.3.1 | Soporte Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones) | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.3.3.2 | Procesamiento Estadistico de Informacion asistencial | Accion | 528 | Aplica | 264 | 264 | 100 | TERMINADO |  | 264 | 50 | 
| A.3.3.3 | Procesamiento Estadistico de Admision | Accion | 3600 | Aplica | 18395 | 12628 | 68.6491 | NO INICIADO |  | 12628 | 350.7778 | 
| A.3.3.4 | Procesamiento y movimientos de Historias clinicas | Accion | 602000 | Aplica | 300368 | 310430 | 103.3499 | TERMINADO |  | 310430 | 51.5664 | 
| A.3.3.5 | Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.3.3.6 | Planeamiento hospitalario y organización de la estructura | Accion | 4 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 50 | 
| A.3.3.7 | Planeamiento y proceso presupuestario institucional | Accion | 4 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 50 | 
| A.3.3.8 | Gestion de tecnologías, inversiones, cooperacion tecnica y/o costos | Accion | 4 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 50 | 
DENOMINACIÓN: | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda.
|  |  |  | REPORTE AL: I SEMESTRE |  | 2010
OBJETIVO ESPECIFICO (1) | CODIGO DE ACTIVIDAD (2) | ACTIVIDAD OPERATIVA (3) | UNIDAD DE MEDIDA (4) | CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5) | APLICA (6) Aplica No Aplica | EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO) (7) |  |  |  |  | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8) | % AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9) | HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento) | OBSERVACION (11)
[6 empty] | (7a) |  |  | (7b)
[6 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE AVANCE DEL PERIODO | ESTADO No iniciado -Terminado - En Proceso - Tarea futura
Aprobar el proceso de Autoevaluación para fines de la Acreditación del Hospital | A.4.1.1 | Autoevaluacion periodica | Informe | 6 | Aplica | 3 | 3 | 100 | TERMINADO |  | 3 | 50 | 
| A.4.1.2 | Mejoramiento de procesos priorizados | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
Desarrollar y Ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas | A.4.2.1 | Estudios de medicion de la calidad de atencion | Informe | 5 | Aplica | 3 | 3 | 100 | TERMINADO |  | 3 | 60 | 
| A.4.2.2 | Seguimiento de estandares de acreditacion | Informe | 5 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 40 | 
DENOMINACIÓN: | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5) Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional
|  |  |  | REPORTE AL: I SEMESTRE |  | 2010
OBJETIVO ESPECIFICO (1) | CODIGO DE ACTIVIDAD (2) | ACTIVIDAD OPERATIVA (3) | UNIDAD DE MEDIDA (4) | CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5) | APLICA (6) Aplica No Aplica | EVALUACION /SEGUIMIENTO (SEGÚN PERIODO) (7) |  |  |  |  | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8) | % AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (9) | HOLGURA (10) (respecto al cumplimiento) | OBSERVACION (11)
[6 empty] | (7a) |  |  | (7b)
[6 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE AVANCE DEL PERIODO | ESTADO No iniciado -Terminado - En Proceso - Tarea futura
Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria | A.5.1.1 | Administracion de planillas de pensionistas del hospital | Planilla | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.5.1.2 | Control Interno de la gestion hospitalaria | Informe | 36 | Aplica | 16 | 14 | 87.5 | EN PROCESO |  | 14 | 38.8889 | 
| A.5.1.3 | Conduccion de la gestion hospitalaria | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.5.1.4 | Gestion Administrativa Hospitalaria | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.5.1.5 | Administracion contable de los recursos asignados al Hospital | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.5.1.6 | Sustentacion juridico legal de la gestion hospitalaria | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros | A.5.2.1 | Administracion eficaz de la atencion de pacientes asegurados | informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.5.2.2 | Gestion del reembolso por atencion a beneficiarios de Seguros | informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica | A.5.3.1 | Administracion eficaz del personal activo asignado al hospital | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.5.3.2 | Evaluacion periodica de desempeño del recurso humano | Informe | 2 | Aplica | 2 | 2 | 100 | TERMINADO |  | 2 | 100 | 
Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80% | A.5.4.1 | Adquisicion y distribucion oportuna de bienes y serviucios necesarios para la operatividad hospitalaria | Informe | 12 | Aplica | 6 | 6 | 100 | TERMINADO |  | 6 | 50 | 
| A.5.4.2 | Apoyo de servicios para la atencion a los usuarios | Informe | 344 | Aplica | 24 | 24 | 100 | TERMINADO |  | 24 | 6.9767 | 
| A.5.4.3 | Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos biomedicos | Equipo | 498 | Aplica | 249 | 399 | 160.241 | TERMINADO |  | 399 | 80.1205 | 
| A.5.4.4 | Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Infraestuctura | Accion | 96 | Aplica | 15 | 18 | 120 | TERMINADO |  | 18 | 18.75 | 