MINISTERIO DE SALUD

INFORME DE EVALUACION ANUAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

FEBRERO  – 2013

LIMA – PERÚ

INFORME  DE  EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME”

DR. JULIO CANO CARDENAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL - HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DR. AUGUSTO AMOROS CORTEZ

SUB DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DRA. JUANA GENG BLAS

DIRECTORA EJECUTIVA

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DRA. SILVIA SARAVIA CAHUANA

DIRECTORA EJECUTIVA

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

UNIDAD  DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION

Dr. GERMAN RIVERA DEL RIO

Coordinador de la Unidad de Planeamiento y Organización

TAP. ROCIO ORTEGA CASIQUE

Apoyo Administrativo Área de Planes

TAP. ROSARIO RAMOS LARICO

Apoyo Administrativo Área de Organización

PRESENTACION

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Docente “Madre Niño” San Bartolomé, en cumplimiento a lo dispuesto en la “DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 DEL PLIEGO 011 - MINISTERIO DE SALUD”, ha preparado el informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Anual 2012. Este documento se ha elaborado con participación activa de los Jefes de Departamento, Servicios, Oficinas y Jefes de Unidades, bajo la conducción de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico como responsable de esta labor.

El grado de avance que se presenta, es el reflejo de las actividades ejecutadas en el primer y segundo semestre del periodo 2012, que ha sido consolidado mediante el Aplicativo Informático que es el  núcleo de información de los distintos centros de costos, asimismo se presenta la ejecución del gasto por objetivos elaborado por la Unidad de Gestión Presupuestal de esta oficina, las diferencias o sesgos en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos obtenidos de las distintas fuentes primarias y secundarias de información.

El presente documento recoge el resultado de la ejecución de las actividades operativas con respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual Reprogramado 2012, aprobado con RD Nº 0308-DG-HONADOMANI-SB/2011 en el Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé “.

Es necesario precisar que la evaluación de actividades, se ha desarrollado en el marco de la implementación de la “Directiva Administrativa Nº 001-OEPE-HONADOMANI.SB.2012” para el Seguimiento – Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual-2012 del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé”, aprobada con la RD Nº 0023-DG-HONADOMANI-SB/2012 que fue oportunamente difundida a las unidades orgánicas asistenciales y administrativas del Hospital, que a su vez está relacionada con la “DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 DEL PLIEGO 011 - MINISTERIO DE SALUD”.

En este documento se reflejan los resultados alcanzados en el período anual 2012, se identifican los problemas presentados así como se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias observadas, este informe adicionalmente analiza la correlación de la ejecución financiera y física de las actividades que no presentan concordancia acorde con lo programado.

En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas vigentes, ponemos a consideración de las unidades orgánicas de nuestro Hospital, de la DISA V Lima Ciudad, de la OGPP - MINSA y de la  ciudadanía en general, el documento “INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 - HONADOMANI SAN BARTOLOME”.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Unidad de  Planeamiento y Organización

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE SALUD LIMA V – CIUDAD

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME”

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INDICE

Pág.

- GENERALIDADES							     5

- DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERIODO 				     7

- EJECUCION DE ACTIVIDADES Y LOGRO DE OBJETIVOS           	   15

- EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 		   33

PRIMER SEMESTRE 2012

- ANALISIS INTEGRAL DE RESULTADOS                                              34

- PERSPECTIVAS DE MEJORA		 				   35

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		 		   35

ANEXOS										   37

MATRIZ Nº 5     	SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2012.

MATRIZ Nº 5.1  	SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA 2012.

MATRIZ 6:      	EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012.

MATRIZ 7:    	EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012.

- GENERALIDADES

CRITERIOS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA 2012

En el Informe de evaluación remitido para el primer semestre, se planteó tener en cuenta, para la interpretación y análisis de la ejecución de actividades operativas, los siguientes aspectos, en relación a lo especificado en la Directiva:

- VALORACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ESCALA DE VALORACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUN DIRECTIVA

NO ADECUADO

  - Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución mayor al 100%, éste resultado de la actividad ejecutada deberá explicarse en el informe de evaluación.

ADECUADO

  - Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución mayor al 90% o igual al 100%.

ACEPTABLE

  - Son las actividades operativas que alcanzaron una ejecución entre 85 y 90%.

RETRASADO

  - Son las actividades operativas que alcancen una ejecución menor de 85%. Y en éstos casos se realizará un análisis de las posibles causas con los responsables.

En esta escala se considera con valoración "aceptable" el rango entre 85 a 90% y como "adecuado" el rango entre >90% a =100%, asimismo considera como "no aceptable" si el valor alcanzado es >100%. Teniendo en consideración que en el caso de nuestro Hospital (categoría III-1) la programación de metas de las actividades se realiza por el criterio de aproximación al histórico en base al comportamiento de la demanda, toda vez que no se tiene una población asignada, la valoración aceptable debe considerar un rango "en exceso" hasta una proporción razonable, que para nuestra realidad. Asimismo consideramos que la magnitud del rango "en defecto" empleado para la valoración aceptable, o sea 20 puntos respecto al optimo que es el 100%.

En razón de lo anterior, se consignará un ajuste a esta escala, considerando como adecuado el rango entre 90 a 150% y no aceptable cuando sea >150%, asimismo se considerará aceptable el rango entre 80 a <90%, quedando la escala de la siguiente manera:

ESCALA DE VALORACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AJUSTADO HONADOMANI S.B.

NO ADECUADO

  - Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución mayor al 150%, los aspectos que ha llevado a éste resultado deben explicarse en el informe de evaluación.

ADECUADO

  - Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución entre el 90% hasta el 150%.

ACEPTABLE

  - Son las actividades operativas que alcanzaron una ejecución entre el 80% hasta <90%.

RETRASADO

  - Son las actividades operativas que alcancen una ejecución menor de 80%, en estos casos se explicará las posibles causas en base a un análisis realizado con los responsables.

Este ajuste de la proporción en exceso se sustenta en la variabilidad de la ejecución que ocurre debido el comportamiento de la demanda, hasta un valor razonablemente determinado y permite sancionar los excesos importantes que ocurran por error de programación y que conllevan a considerar como adecuada una ejecución que supera hasta en 50% a lo programado.

- PONDERACION

La ponderación de las actividades operativas se establece según el porcentaje de ejecución alcanzado. La escala de ponderación considera 0, 0.5, 1 y 0 puntos respectivamente, según sea su valoración retrasado, aceptable, adecuado y no adecuado.

TABLA DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA SEGÚN VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN

| ESCALA DE VALORACION | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | < 80 % | = ó > 80 a < 90% | = o > 90 a 150% | > 150% |
| PONDERACION (PUNTAJE) | 0 puntos | 0.5 puntos | 1 punto | 0 puntos |

- MEDICION DEL LOGRO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para medir el grado de cumplimiento de un objetivo (logro del objetivo), se empleará la matriz de medición de logro de objetivos específicos que a continuación se presenta. En la fila de número de actividades se consigna las actividades según su valoración y en la fila de puntaje alcanzado se consigna el producto que resulta de multiplicar el número de actividades por el puntaje que le corresponde según su valoración.

MATRIZ DE MEDICIÓN DE LOGRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº…. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO < 80 % | ACEPTABLE =ó>80 a <90% | ADECUADO = ó >90 a 150% | NO ADECUADO >150% | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | 0 puntos | 0.5 puntos | 1 punto | 0 puntos |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE ALCANZADO |  |  |  |  |  |  |

- MEDICION DEL LOGRO DE OBJETIVOS GENERALES

Requiere además de la determinación de logro de Objetivos Específicos, la valoración de Indicadores, para lo cual se emplea la matriz de Medición de Indicadores

MEDICION DE INDICADORES

| OBJETIVO GENERAL | INDICADOR | VALOR ESPERADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 1 |  |  |  |  |

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL

Se realizara mediante la matriz de Medición de logro de Objetivo General que se presenta:

MATRIZ DE MEDICIÓN DE LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL "N"

| (OG"N"): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE VALORACION | EJECUCION GLOBAL | PROMEDIO | PONDERACION | VALOR | LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.N |  |  |  |  |  |
| INDICADOR(ES) |  |  |  |  |  |

- DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO

Marco Estratégico para el Planeamiento Operativo Anual 2012

1.1 Visión y Misión del Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”

La visión y misión del Hospital San Bartolomé enunciada en el plan operativo anual 2012 fue tomada del Plan Estratégico del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé versión actualizada 2009-2011, que fue aprobado con RD Nº 0070-DG-HONADOMANI-SB/2009 del 14 de mayo del año 2009, cuya vigencia transcurrió hasta el 30 de junio de 2012:

Visión 2009 - 2011

“Ser en el año 2011 el mejor Hospital de Referencia Nacional para atención altamente especializada de las necesidades de salud sexual y reproductiva de la mujer y de los problemas de salud de los neonatos, niños y adolescentes.

Para alcanzar ello, desarrollaremos: mejora permanente de nuestras competencias e innovación de las tecnologías y procesos, teniendo como base el respeto los derechos de las personas que a nosotros acuden.”

Misión 2009 - 2011

Brindar Atención Altamente especializada e integral a la mujer con necesidades en su salud sexual y reproductiva, y a los neonatos, niños y adolescentes con problemas de salud que proceden de cualquier punto del país.

Nuestro servicio se sustenta en la calidad, equidad y eficacia.

Nuestro aporte a la sociedad se consolida con la Docencia e Investigación que en forma permanente realizamos.

Para el periodo julio a diciembre, se considera el enunciado de visión y misión consignado en el Plan Estratégico del Hospital 2012-2016 aprobado con R.D. Nº0149-DG-HONADOMANI-SB/2012 del 29 de junio de 2012. A continuación se presenta dicha Visión:

Visión 2012 - 2016

“Ser un hospital reconocido a nivel nacional por la atención que brinda a la salud sexual y reproductiva de la mujer y a la salud del feto, neonato, lactante, niño y adolescente; que ha alcanzado los estándares de sus servicios altamente especializados y garantiza la calidad de sus procesos de atención, con eficiencia y sensibilidad social, en virtud del compromiso e identificación de sus recursos humanos altamente calificados que le permiten continuar siendo el líder de los hospitales de alta complejidad del sector salud.”

Misión 2012 - 2016

“Somos un hospital de referencia nacional, que brinda atención altamente especializada a la salud sexual y reproductiva de la mujer y atención integral al feto, neonato, lactante, niño y adolescente; con calidad, eficiencia e inclusión social.

Nuestro aporte a la sociedad, se consolida con la Docencia e Investigación que desarrollamos en forma permanente y nuestra participación activa en los planes y programas nacionales, así como en las acciones de proyección social a la comunidad".

1.2  Objetivos Estratégicos del HONADOMANI San Bartolomé

DEL PLAN ESTRATÉGICO 2009 - 2011

De Gestión Asistencial

Atender a todas las personas que acuden con necesidades de atención altamente especializada en salud materna e infantil, priorizando las que llegan referidas desde cualquier punto del país.

1

Fortalecer la docencia e investigación de manera que contribuya a mejorar la situación de salud materna e infantil del país

2

Ofrecer servicios que incorporan tecnologías sanitarias modernas y acordes a nuestra categoría III-1

3

De Gestión Sanitaria

.

Disponer de infraestructura y equipamiento idóneo y suficiente para brindar atención de alta especialización a la mujer, neonato, niño y adolescente

4

Mejorar los procesos, logrando incidir positivamente en la calidad de atención

5

Administrar con eficacia y eficiencia los recursos disponibles, para un mejor cumplimiento de la misión institucional

6

De Gestión Administrativa

DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2016

| Componente |  | OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 2012 - 2016 |
| --- | --- | --- |
| De Atención Especializada |  | OEG 1 Fortalecer la atención altamente especializada a la mujer con problemas en su salud materna y fetal, que contribuya a la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, con énfasis en la población más vulnerable. |
|  |  | OEG 2 Consolidar la atención altamente especializada que responde a las necesidades de salud del neonato, el niño y el adolescente, con énfasis en los trastornos nutricionales y enfermedades prevalentes, que contribuya a la disminución de la morbilidad y mortalidad por estas causas, principalmente en la población vulnerable. |
|  |  | OEG 3 Mejorar la atención especializada que responde a las Enfermedades Transmisibles (TBC y VIH/SIDA) y a las Enfermedades No Transmisibles y Crónico-degenerativas (especialmente Obesidad, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cáncer de Cuello Uterino y de Mama), que afectan a los grupos poblacionales objetivo de nuestro Hospital. |
| De Gestión Sanitaria |  | OEG 4 Lograr condiciones para responder como Hospital Seguro ante los riesgos y daños a la salud que puedan suscitarse por factores externos naturales y de origen antrópico. |
|  |  | OEG 5 Lograr la acreditación como Hospital III-1, cumpliendo estándares de calidad de atención en los servicios, sustentado en una adecuada gestión clínica y seguridad de la atención que brindamos, así como en el desarrollo eficaz de procesos de importancia relevante para cumplir nuestras funciones como Hospital Altamente Especializado, enfatizando la Gestión de Medicamentos, la Certificación de Competencias y la Docencia e Investigación. |
|  |  | OEG 6 Innovar la infraestructura y equipamiento sustentado en proyectos de inversión, evaluación de tecnologías hospitalarias e implementación de un sistema de información para la toma de decisiones, que contribuyan a una mayor capacidad de oferta de servicios de salud altamente especializados en el hospital. |
| De Gestión Administrativa |  | OEG 7 Optimizar el apoyo administrativo, enfatizando la gestión de recursos humanos, los procesos logísticos (compras) y financieros, así como la gestión del aseguramiento, que repercuta positivamente en la accesibilidad de nuestros usuarios a los servicios necesarios para la atención de sus necesidades de salud. |

ORIENTACIONES Y PRIORIDADES

Dentro de las orientaciones y prioridades a nivel de cada componente del POA 2012, el Hospital San Bartolomé ha propuesto los siguientes:

Gestión asistencial - Atención Especializada:

- Incrementar progresivamente atenciones de alta complejidad.

- Establecer nuevos procedimientos o técnicas especializadas acorde al nivel de complejidad.

- Fortalecer la cirugía mínimamente invasiva y mejorar la disponibilidad de centro quirúrgico.

- Mejorar el uso racional de medicamentos y la disponibilidad de los productos farmacéuticos.

- Fortalecer los servicios de consulta ambulatoria y desarrollar las unidades que realizan procedimientos especializados como la unidad endoscópica, la unidad de nutrición parenteral, nutrición enteral y el banco de leche.

- Fortalecer los servicios de ayuda al diagnóstico para que puedan apoyar adecuadamente y responder de acuerdo a las exigencias de los servicios finales.

Gestión Sanitaria

- Mantener e incorporar nuevas acciones de seguridad del paciente en los servicios brindados

- Reestructuración de la organización del hospital.

- Articulación de la planeación de mediano y corto plazo a través de planes tácticos.

- Aprobar el Plan Maestro de Inversiones que establezca las pautas de las inversiones.

- Ejecutar y conseguir financiamiento de todos los proyectos de inversión viables.

- Desarrollar e implementar proyectos de mejora de los procesos programados.

- Fortalecer los sistemas de información a través del desarrollo del SIGHOS.

- Fortalecer el Sistema de Referencias y Contra referencias.

- Reposición y renovación de equipos obsoletos y no acordes a la tecnología para un Hospital III-1.

- Desarrollar e iniciar la implementación progresiva de la Historia Clínica digital.

- Fortalecer la capacitación por competencias a todo nivel.

Gestión Administrativa

- Mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos con énfasis en los procesos de adquisiciones, almacenamiento y distribución oportuna de bienes a los centros de costos.

- Mejorar los procesos de registro, reconocimiento y levantamiento de observaciones de los pacientes asegurados por todas las modalidades de seguros que atiende el hospital.

RETOS Y DESAFÍOS

- Uno de nuestros principales retos para este año lo constituye la definición de la ubicación de nuestras instalaciones hospitalarias, la cual es obsoleta y disfuncional.

- Gestionar la aprobación del nuevo diseño de la estructura organizacional donde se focalice y se priorice los servicios a los neonatales y se fortalezca la gestión de tecnologías.

- Integrar todos los sistemas administrativos y hospitalarios en una plataforma moderna que permita de manera progresiva el uso de plataforma web.

- Priorizar las políticas de desarrollo del recurso humano por competencias.

- Mejorar la seguridad en la atención del paciente y la salud y seguridad en el trabajo para todos los trabajadores del hospital.

- Mejorar progresivamente el clima organizacional, estableciendo valores institucionales que marquen el accionar de los miembros de nuestra organización.

- El mayor reto del período fue afrontar la no aprobación del saldo de balance en la FF de Donaciones y Transferencias del año 2010, lo que ocasionó serios problemas para el financiamiento de productos farmacéuticos en el período, dado que nuestra institución financia el 80% de sus principales bienes de operación con esos fondos. Existió desabastecimiento de medicamentos, material médico e insumos médicos, quirúrgicos, de laboratorio, radiológicos, odontológicos y otros en este período como resultados a ello.

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2012

En el Plan Operativo Anual 2012 Reprogramado del HONADOMANI San Bartolomé se han planteado 06 objetivos generales, que a su vez se desagregan en 18 objetivos específicos y 67 actividades.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO 2011 – HONADOMANI SAN BARTOLOME

| OG1 Desarrollar servicios con predominio de alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los neonatos, niños y adolescentes que acuden al hospital de acuerdo a la prioridad establecida en el perfil epidemiológico nacional. | OE1.1 | Incrementar la efectividad de la atención integral altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer, con enfoque de derechos e interculturalidad. |
| --- | --- | --- |
|  | OE 1.2 | Incrementar la efectividad de la atención integral altamente especializada en el neonato, niño y adolescente, con enfoque de derechos e interculturalidad. |
|  | OE 1.3 | Garantizar servicios (prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a la satisfacción de necesidades de atención de alta especialización requerida por la demanda. |
|  | OE 1.4 | Garantizar las condiciones que disminuyan los riesgos que generen eventos adversos en la atención asistencial, acorde a los estándares vigentes, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad y mortalidad evitable. |
| OG2 Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional y seguro de los mismos. | OE 2.1 | Disponer de medicamentos, insumos, material médico y afines de calidad para satisfacer la demanda Institucional. |
|  | OE 2.2 | Lograr que las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos en las GPC y mapa microbiológico Institucional, para el uso racional de medicamentos. |
|  | OE 2.3 | Establecer estrategias que garanticen el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción, dispensación y el uso de los medicamentos, insumos, material médico y afines. |
| OG3 Alcanzar mejores niveles de calidad en la atención, focalizando la mejora en los procesos que permitan fortalecer la oferta para acreditar nuestros servicios. | OE 3.1 | Lograr el compromiso de todas las unidades orgánicas en el proceso de autoevaluación para fines de la Acreditación del Hospital. |
|  | OE 3.2 | Desarrollar y ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operación de los servicios asistenciales y unidades administrativas, con énfasis en la seguridad del paciente. |
| OG4 Desarrollar la investigación institucional que permita la innovación de la oferta de servicios en salud. | OE 4.1 | Desarrollar un Sistema de Gestión de Investigación Institucional que contribuya con producción científica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel. |
|  | OE 4.2 | Desarrollar el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la supervisión de los profesionales de la salud, internos y alumnos de post-grado, que contribuya con el desarrollo de sus competencias. |
|  | OE 4.3 | Implementar y desarrollar tecnologías hospitalarias con énfasis en tecnologías de información y comunicación en salud acorde a nuestra condición de hospital altamente especializado. |
| OG5 Desarrollar un proceso de mejora sostenible del desempeño laboral del recurso humano basado en el logro de competencias y resultados acorde al nivel de la categoría de la Institución. | OE 5.1 | Desarrollar acciones para la mejora del desempeño del recurso humano administrativo y asistencial, así como del clima organizacional. |
|  | OE 5.2 | Fortalecer las competencias con capacitación interna y externa de forma equitativa a los recursos humanos acorde al perfil y a las funciones asistenciales y administrativas asignadas en las unidades orgánicas. |
|  | OE 5.3 | Mejorar el proceso de selección del nuevo recurso humano de acuerdo a perfiles de competencias laborales y psicológicas con participación de las unidades orgánicas correspondientes. |
| OG6 Incrementar la efectividad de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos de salud y seguridad en los RR.HH. que contribuya al cumplimiento de la misión institucional. | OE 6.1 | Simplificar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas con el involucramiento del usuario interno para la gestión Hospitalaria. |
|  | OE 6.2 | Mejorar las condiciones permanentes de salud y seguridad en el trabajo, priorizando acciones de salud ocupacional. |
|  | OE 6.3 | Optimizar los recursos institucionales para proveer en forma oportuna los bienes y servicios a las unidades orgánicas. |

FUENTE: Plan Operativo Institucional 2011 / OEPE-HONADOMANI-SB

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POA REPROGRAMADO 2012

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011 - MINSA (1) | COD OGI | OBJETIVOS GENERALES ENTIDAD (2) | COD OGD | OBJETIVOS ESPECIFICOS (3) | COD OED | INDICADOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DENOMINACIÓN | FORMA DE CÁLCULO | LINEA BASE | VALOR ESPERADO | FUENTE | PERIOCIDAD |
|  |  |  |  |  |  |  | (4b) | (4c) | (4d) | (4e) | (4f) |
| Reducir la mortalidad materno y neonatal con énfasis en la población más vulnerable | OG1 | Desarrollar servicios de alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los neonatos, niños y adolescentes que acuden al hospital, de acuerdo a la prioridad establecida en el perfil epidemiológico nacional | OGD 1 | Incrementar la efectividad de la atención integral altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer, con enfoque de derechos e interculturalidad. | OE 1.1 | Tasa neta de mortalidad materna | N' de mujeres fallecidos > de 48 horas de hospitalizadas x 1000 Nº de egresos de UCI de la Mujer en el periodo | 0.7 | 0.6 | Movi miento Hospitalario (OEI) | A |
| Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza. | OG2 |  |  | Incrementar la efectividad de la atención integral altamente especializada de en el neonato, niño y adolescente con enfoque de derechos e interculturalidad. | OE 1.2 | Tasa neta de mortalidad pediátrica | Nº de fallecidos entre 0 y 17 x 1000. Nº de egresos de 0 a 17 años del mismo periodo | 14 | 12 | Movi miento Hospitalario (OEI) | A |
| Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza | OG3 |  |  | Garantizar servicios (prevención, diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda. | OE 1.3 | Porcentaje de Servicios especializados | Nº Servicios (Dx, Tto, Recup.) especializados de la cartera servicios que se brindan x 100 Total de servicios ofertados en la cartera de servicios | 60% | 70% | Información de la oficina de seguros | S |
| Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza | OG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos | OG5 |  |  | Garantizar las condiciones que disminuyan los riesgos que generen eventos adversos en la atención asistencial, acorde a los estándares vigentes de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad y mortalidad evitable. | OE 1.4 | Porcentaje de Eventos adversos | Nº de recomendaciones implementadas por eventos adversos en Unidades Orgánicas x 100 Total de recomendaciones registradas por eventos adversos en Unidades Orgánicas | 60% | 80% | Oficina de Gestión de la Calidad | A |
| Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud | OG | Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional y seguro de los insumos | OGD 2 | Disponer de medicamentos, insumos, material y afines de calidad para satisfacer la demanda institucional. | OE.2.1 | Porcentaje Disponibilidad de Medicamen tos Esenciales | Nº de ítems del petitorio nacional siempre disponibles x 100 Total de ítems consignados en el petitorio nacional | 95% | 98% | Informes del Servicio de Farmacia | S |
|  |  |  |  | Lograr las prescripciones de antimicrobianos que cumplan con los criterios establecidos en la GPS y mapa microbiano institucional, para el uso racional de medicamentos. | OE 2.2 | Porcentaje de RUE que cumple con BPPM y DCI | Nº de RUE que cumplen BPPM y DCI x 100 Numero de RUE dispensadas y evaluadas | 87% | 90% | Informes del Servicio de Farmacia | S |
|  |  |  |  | Establecer estrategias que garanticen el cumplimiento de buenas prácticas de prescripción, dispensación y el uso de medicamentos, insumos, material médico y afines. | OE 2.3 | Grado de resultado en el cumplimiento de BPPM y URM | N° de estrategias implementadas para BPPM y URM x 100 Total de estrategias programadas en el plan | 80% | 90% | Servicio de farmacia | S |

continuación...

| Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud | OG | Alcanzar mejores niveles de calidad en la atención foca lizando la mejora en los procesos que permitan fortalecer la oferta para acreditar nuestros servicios | OGD 3 | Lograr el compromiso de todas las unidades orgánicas en el proceso de autoevaluación para fines de la acreditación del Hospital. | OE 3.1 | Grado de resultado del proceso de acreditación | Nº de macro procesos calificación satisfactoria x 100 Total de macro procesos evaluados | 70% | 85% | Informes de la Oficina de calidad | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Desarrollar y ejecutar proyectos de mejora continua que permita una mejor operación de los servicios asistenciales y unidades administrativas con énfasis en la seguridad del paciente | OE 3.2 | Porcentaje de PCM implementados | Nº PCM implementados en unidades orgánicas x 100 Total de PCM realizadas en el periodo en Unidades Orgánicas | 50% | 65% | Oficina de gestión de la Calidad | S |
|  |  | Desarrollar la investigación institucional que permita la innovación de la oferta de servicios en salud | OGD 4 | Desarrollar un Sistema de Gestión en investigación institucional con producción científica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel. | OE 4.1 | Porcentaje de unidades orgánicas que desarrollan proyectos de investigación | Unidades Orgánicas que realizan proyectos de investigación x 100 Total de unidades orgánicas de línea del hospital | 70% | 80% | Oficina de Docente e investigación | A |
|  |  |  |  | Desarrollar el sistema de gestión docente que asegure la organización, control y la supervisión de los profesionales de la salud, internos y alumnos de post-grado, que contribuya con el desarrollo de sus componentes. | OE 4.2 | Porcentaje de campos clínicos normalizados y organizados | Nº de campos clínicos ofert, normaliza, y organizados p´ pasantías y post grado x 100 Total de campos clínicos ofertados en todos las unidades orgánicas del HSB | 30% | 60% | Informes de la Oficina Ejecutiva de Planea miento Estratégico | S |
|  |  |  |  | Implementar y desarrollar tecnologías hospitalarias con énfasis en tecnologías de información y comunicación en salud, acorde a nuestra condición de hospital altamente especializado | OE 4.3 | Porcentaje de tecnologías implementadas por UPS | Nº de UPSS que han implementado tres o más nuevas tecnologías en el periodo x 100 Total de UPSS del HSB | 50% | 60% | Informes de la Oficina Ejecutiva de Planea miento Estratégico | S |

Continuación...

| Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud | OG | Desarrollar un proceso de mejora sostenible del desempeño laboral del recurso humano basado en el logro de competencias y resultados acorde al nivel de la categoría de la Institución | OGD 5 | Desarrollar acciones para la mejora del desempeño del recurso humano administrativo y asistencial, así como del clima organizacional. | OE.5.1 | Porcentaje de acciones implementadas sobre clima organizacional | Nº de acciones implementadas sobre clima organizacional x 100 total de acciones programadas en plan de clima organizacional | 100% | 100% | Oficina de Gestión de la Calidad | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fortalecer las competencias con capacitación interna y externa de forma equitativa a los recursos humanos acorde al perfil y a las funciones asistenciales y administrativas asignadas en las unidades orgánicas. | OE.5.2 | Porcentaje de trabajadores capacitados por competencias | Nº de trabajadores capacitados por competencias x 100 Total de trabajadores capacitados 2012en el HSB | 40% | 50% | Informes de la Oficina de personal | S |
|  |  |  |  | Mejorar el proceso de selección del nuevo recurso humano de acuerdo a perfiles de competencias laborales y psicológicas con capacitación de las unidades orgánicas correspondientes. | OE.5.3 |  | N° de acciones implem. Plan Gestión de RRHH por competencias X 100 Total de acciones programadas en el plan de gestión de RRHH por competencias | 0% | 50% | Informe de oficina de personal | S |
|  |  | Incrementar la efectividad de los procesos de los sistemas de gestión administrativa con énfasis en los procesos de salud y seguridad en los RR.HH que contribuya al cumplimiento de la misión institucional. | OGD 6 | Simplificar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas con el involucramiento del usuario interno para la gestión Hospitalaria. | OE.6.1 | Porcentaje de procedimientos revisados y actualizados del MPP | Nº de Proced administrativos revisados y actualizados MPP X 100 Total de Proced del MPP de todas las unidades orgánicas | 0% | 60% | Informe Oficina de Planeamiento | S |
|  |  |  |  | Mejorar las condiciones permanentes de salud y seguridad en el trabajo, priorizando acciones de salud ocupacional. | OE.6.2 | Porcentaje de sub-tareas implementa das del Plan de Segu ridad y salud en el trabajo | Nº sub-tareas implement Plan de seguridad y salud en el trabajo x 100 / Total de sub-tareas programadas en el plan de seguridad | 100% | 100% | Informes Oficina Calidad | S |
|  |  |  |  | Optimizar los recursos institucionales para proveer en forma oportuna los bienes y servicios a las unidades orgánicas. | OE.6.3 | Porcentaje de ejecución de PS menores a 3 UIT | Nº de PS ejecutados menor a 3 UIT x 100 Total de PS menor a 3 UIT programados en el PAC | 55% | 90% | Informes Oficina Personal | S |
|  |  |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución del cuadro de necesidades | Nº de PS ejecutados mayor a 3 UIT del PAC 2012 del HSB x 100 Total de PS mayor a 3 UIT programados en el PAC 2012 HSB | 90% | 95% | Informe de Oficina de Logística | S |

PRODUCCION Y RENDIMIENTO HOSPITALARIO

En general las atenciones que brinda el HONADOMANI San Bartolomé se reflejan en los indicadores hospitalarios básicos de hospitalización y atención ambulatoria.

Cuadro Nº 1

EGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES ENERO – DICIEMBRE 2012

| SERVICIOS | EGRESOS | Nº CAMAS | GRADO DE USO | REND. CAMA | DIA/CAMA | PACIENTE DIA | INTERVALO SUSTITUCION | PROMEDIO PERMANENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 14,804 | 209 | 81.26 | 73.04 | 76,126 | 60,129 | 1.1 | 4.1 |
| OBSTETRICIA | 10,499 | 101 | 90.40 | 103.95 | 37,032 | 33,371 | 0.3 | 3.2 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 877 | 35 | 60.83 | 27.41 | 12,821 | 7,599 | 6.0 | 8.7 |
| PEDIATRIA | 1,237 | 34 | 73.22 | 36.38 | 12,444 | 8,176 | 3.5 | 6.6 |
| NEONATOLOGIA | 1,580 | 12 | 91.47 | 131.67 | 4,392 | 4,033 | 0.2 | 2.6 |
| EMERG. Y CUID. CRITICOS | 611 | 27 | 77.30 | 31.59 | 9,437 | 6,950 | 4.1 | 11.4 |
| - NEO-UCI | 225 | 9 | 90.92 | 25.00 | 3,294 | 2,994 | 1.3 | 13.3 |
| - NEO-UCI-INTERMEDIO | 135 | 4 | 92.90 | 33.75 | 1,464 | 1,361 | 0.8 | 10.1 |
| - PEDIAT-UTI | 81 | 8 | 87.82 | 10.13 | 2,483 | 1,889 | 7.3 | 23.3 |
| - OBST-UCI MUJER | 132 | 3 | 53.19 | 44.00 | 1,098 | 584 | 3.9 | 4.4 |
| - OBST-UCI INTERMEDIO MUJER | 38 | 3 | 11.13 | 12.67 | 1,098 | 122 | 25.7 | 3.2 |
| - EMERGENCIA | 14,804 | 209 | 81.26 | 73.04 | 76,126 | 60,129 | 1.1 | 4.1 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática-HONADOMANI- 2012

En hospitalización, se han atendido 14,804 egresos, con un rendimiento de cama de 73 egresos/cama, un grado de uso de 81.26%, un intervalo de sustitución de 1.1 día, lo cual indica que nuestro sector de hospitalización se encuentra adecuadamente utilizado, asimismo, el promedio de permanencia es de 4.1 días, observando que para algunos servicios se supera los estándares hospitalarios. En los servicios de neonatología y los servicios de cuidados intensivos neonatales y pediátricos el porcentaje de ocupación es mayor al 90% y en otros como Obstetricia y Neonatología el intervalo de sustitución menor a 1 día.

En atención ambulatoria, se han realizado 305,918 atenciones que fueron entregadas a 161,482 pacientes atendidos, con una concentración promedio de 1.9 atenciones por paciente para este periodo. El rendimiento hora médico institucional fue de 3.6 consultas/hora, recordando que en nuestro establecimiento contamos con diferentes especialidades que realizan procedimientos y por ello no es posible considerar como estándar el de 4 c/h dado que  en muchas especialidades el rendimiento estándar es alrededor de 3 c/h.

Cuadro Nº 2

ATENCIONES Y ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA ENERO –DICIEMBRE 2012

| SERVICIOS | ATENDIDOS |  | ATENCIONES |  | CONC. | REND. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSTETRICIA (Médicos) | 40,040 | 59,139 | 74,141 | 109,150 | 1.9 | 3.9 |
| GINECO-OBSTETRICIA (otros Profes.) | 19,099 |  | 35,009 |  |  |  |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 12,637 | 12,637 | 20,846 | 20846 | 1.6 | 2.6 |
| PEDIATRIA (Médicos) | 28,657 | 38,286 | 54,528 | 87,483 | 1.5 | 3.0 |
| PEDIATRIA (Otros Profesionales) | 9,629 |  | 32,955 |  |  |  |
| NEONATOLOGIA | 6,646 | 6,646 | 11,004 | 11004 | 1.7 | 5.6 |
| OTROS SERVICIOS (Médicos) | 1,898 | 1,898 | 2,151 | 2,151 | 1.1 | 3.6 |
| OTROS SERVICIOS (Otros Profesionales) | 42,876 | 42,876 | 75,284 | 75,284 | 1.8 |  |
| TOTAL | 161,482 | 161,482 | 305,918 | 305,918 | 1.9 | 3.6 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática-HONADOMANI- 2012

El mayor número de atenciones las realizó el departamento de Gineco-obstetricia (35.7%), seguidas de las atenciones de Pediatría (28.6%), Cirugía pediátrica (6.8%) y Neonatología (3.6%).  El grupo de otras atenciones médicas es 0.7% y de otros profesionales de salud (odontólogos, psicólogos, obstetrices, nutricionistas, etc.) en conjunto representan el 24.6% del total de atenciones.

La concentración de atenciones ambulatorias general del hospital fue de 1.9 atenciones por atendido, siendo variable según especialidad, así en Gineco-obstetricia alcanzó 1.9, pero en Pediatría fue de 1.5 y en Cirugía Pediátrica es 1.6, en todos los casos la concentración es relativamente baja respecto a los estándares establecidos para los hospitales de alta especialización, sin embargo ello no considera que los pacientes que atendemos en consulta externa que pertenecen al SIS o AUS son solo referidos para el tratamiento y manejo del episodio por el cual es referido, adicionalmente contra referimos a muchas pacientes a establecimientos de menor complejidad para el manejo de sus patologías o en condiciones de salud como control del niño sano, gestantes y otras, cuando estos no son pacientes de alto riesgo.

- EJECUCION DE ACTIVIDADES Y LOGRO DE OBJETIVOS

LOGRO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS SEGUN EJECUCION DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta el logro de los objetivos específicos de cada objetivo general, calculados según el cumplimiento de actividades y a la cuantificación de los respectivos indicadores.

OBJETIVO GENERAL 1

Desarrollar servicios de alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden al hospital, de acuerdo a la prioridad establecida en el perfil epidemiológico nacional.

Objetivo Específico 1.1:

Incrementar la efectividad de la atención integral  altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer, con enfoque de derechos e interculturalidad

Este objetivo considera las atenciones realizadas en consulta externa, hospitalización, emergencia y cuidados críticos con enfoque de alta especialización en la salud sexual y reproductiva de la mujer.

Tabla Nº  1. Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del OE 1.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Año 2012 | Año 2012 |  |  |
| A.1.1.1 | Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer con criterios estandarizados. | Atención | 19964 | 17269 | 86.5% | 0.5 |
| A.1.1.2 | Hospitalización por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estándares acordes categoría III-1 | Día-cama | 33176 | 33353 | 100.5% | 1 |
| A.1.1.3 | Atención de consultas externas especializadas de SSR de la Mujer con enfoque integral | Consulta | 43308 | 37451 | 86.5% | 0.5 |
| A.1.1.4 | Intervenciones Quirúrgicas en SSR de la mujer | Intervención | 2452 | 1987 | 81.0% | 0.5 |
| A.1.1.5 | Procedimientos Médicos Especializados en atención a la SSR de la mujer | Examen | 45658 | 40916 | 89.6% | 1 |
| A.1.1.6 | Acciones contra la violencia de la mujer | Acción | 116 | 115 | 99.1% | 1 |
| A.1.1.7 | Atenciones Básicas (No Médicos) en la atención a la SSR de la mujer | Consulta | 36194 | 34867 | 96.3% | 1 |
| 1 1 33172 | ATENCION PRENATAL REENFOCADA | Gestante controlada | 16554 | 15027 | 90.8% | 1 |
| 1 1 33291 | POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | Pareja protegida | 2297 | 2248 | 97.9% | 1 |
| 1 1 33292 | POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Atención | 5346 | 5276 | 98.7% | 1 |
| 1 1 33294 | ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | Gestante atendida | 3582 | 3554 | 99.2% | 1 |
| 1 1 33295 | ATENCION DEL PARTO NORMAL | Parto normal | 4098 | 4070 | 99.3% | 1 |
| 1 1 33296 | ATENCION DEL PARTO COMPLICADO - NO QUIRURGICO | Parto complicado | 428 | 415 | 97.0% | 1 |
| 1 1 33297 | ATENCION DEL PARTO COMPLICADO - QUIRURGICO | Cesárea | 2583 | 2582 | 100.0% | 1 |
| 1 1 33298 | ATENCION DEL PUERPERIO | Atención puerperal | 1954 | 1730 | 88.5% | 0.5 |
| 1 1 33299 | ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES | Egreso | 118 | 140 | 118.6% | 1 |
| 1 1 33300 | ATENCION OBSTETRICAS EN UCI | Egreso | 134 | 138 | 103.0% | 1 |
| 1 1 33304 | ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | Gestante y/o neonato referido | 31 | 29 | 93.5% | 1 |
| 1 1 33305 | ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | R.N. atendido | 6775 | 6705 | 99.0% | 1 |
| 1 1 33306 | ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | Egreso | 1082 | 1053 | 97.3% | 1 |
| 1 1 33307 | ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN | Egreso | 255 | 240 | 94.1% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

De las 21 actividades operativas ejecutadas para el objetivo específico Nº 1.1, 17 actividades alcanzaron ejecución ADECUADA, 04 ACEPTABLES, ninguna RETRASADA.

Matriz de medición de logro del OE 1.1

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1.1 Incrementar la efectividad de la atención integral altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer, con enfoque de derechos e interculturalidad |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | 90.5% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |  |

Del cumplimiento de las 21 actividades operativas programadas se obtuvo un 90.5% (19/21) de ejecución global del objetivo especifico Nº 1.1.

Objetivo Especifico 1.2

Incrementar la efectividad de la atención integral  altamente especializada en el neonato, niño y adolescente con enfoque de derechos e interculturalidad.

Este objetivo se relaciona con la atención altamente especializada de neonatos, niños y adolescentes.

Tabla Nº 2 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A.1.2.1 | Atenciones Básicas (No Médicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes | Consulta | 24917 | 23914 | 96.0 | 1 |
| A.1.2.2 | Atención de emergencias de niños y adolescente con criterios estandarizados | Atención | 22066 | 20404 | 92.5 | 1 |
| A.1.2.3 | Hospitalización del neonato, niños y adolescentes con estándares acordes a la categoría III-1 | Día Cama | 18727 | 17040 | 91.0 | 1 |
| A.1.2.4 | Atención en Cuidados Intensivos de niños y adolescente con estándares acordes a la categoría III – I | Día-cama | 1722 | 2088 | 121.3 | 1 |
| A.1.2.5 | Atención de consulta externa especializada con enfoque integral al niño y adolescentes | Consulta | 77014 | 66947 | 86.9 | 0.5 |
| A.1.2.6 | Intervenciones Quirúrgicas Pediátricas | Intervención | 1348 | 1274 | 94.5 | 1 |
| A.1.2.7 | Procedimientos Médicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes | Examen | 16112 | 15125 | 93.9 | 1 |
| A.1.2.8 | Procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación del Niño y Adolescente | Examen | 22279 | 21787 | 97.8 | 1 |
| 1 2 33254 | NIÑOS CON VACUNA COMPLETA | Niño Protegido | 6585 | 5989 | 90.9 | 1 |
| 1 2 33255 | NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD | Niño Controlado | 11922 | 11817 | 99.1 | 1 |
| 1 2 33256 | NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A | Niño Suplementado | 1650 | 1700 | 103.3 | 1 |
| 1 2 33311 | ATENCION IRA | Caso Tratado | 9854 | 8545 | 86.7 | 0.5 |
| 1 2 33312 | ATENCION EDA | Caso Tratado | 3134 | 2556 | 81.6 | 0 |
| 1 2 33313 | ATENCION IRA CON COMPLICACIONES | Caso Tratado | 6082 | 5927 | 97.5 | 1 |
| 1 2 33314 | ATENCION EDA COMPLICADA | Caso Tratado | 547 | 398 | 72.8 | 0 |
| 1 2 33315 | ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | Caso Tratado | 2416 | 2240 | 92.7 | 1 |
| 1 2 33317 | GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO | Gestante suplementada | 1515 | 1177 | 77.7 | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

De las 17 actividades operativas ejecutadas para el objetivo específico Nº 1.2, se alcanzó 12 actividades consideradas de ejecución ADECUADA, 02 ACEPTABLES, 02 RETRASADAS y 01 NO ADECUADA EN EXCESO.

Matriz de medición de logro del OE 1.2

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1.2: Incrementar la efectividad de la atención integral altamente especializada en el neonato, niño y adolescente con enfoque de derechos e interculturalidad. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 2 | 2 | 12 | 1 | 17 | 76.5% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 |  |

Del cumplimiento de las 17 actividades operativas programadas se obtuvo un 76.5% (13/17) de ejecución global del objetivo específico Nº 1.2.

Objetivo Especifico 1.3

Garantizar servicios (prevención, diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención de alta especialización requerida por la demanda

En este objetivo específico se encuentran las actividades complementarias y de soporte a la labor asistencial que contribuirán a la atención de alta especialización.

Tabla Nº 3 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.3

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A.1.3.0 | Procedimientos de Banco de sangre | Unidad | 3714 | 3280 | 88.3 | 0.5 |
| A.1.3.1 | Procedimientos de apoyo al diagnóstico Anatomopatológicos | Examen | 33429 | 33133 | 99.1 | 1 |
| A.1.3.2 | Procedimientos de apoyo al diagnostico Laboratorio clínico | Examen | 232660 | 228320 | 98.1 | 1 |
| A.1.3.3 | Procedimientos de apoyo al diagnostico por Imágenes | Examen | 20301 | 19114 | 94.2 | 1 |
| A.1.3.4 | Vigilancia preventiva y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles | Unidad | 3100 | 3160 | 101.9 | 1 |
| A.1.3.5 | Dotación de alimentos para pacientes Hospitalizados | Ración | 379549 | 350787 | 92.4 | 1 |
| A.1.3.6 | Apoyo a programas de salud integral | Campaña | 72 | 82 | 113.9 | 1 |
| A.1.3.7 | Apoyo social a la atención especializada a la mujer, niño y adolescente | Acción | 78491 | 79797 | 101.7 | 1 |
| 1 3 43994 | TRAT. INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL | Persona Tratada | 2151 | 2414 | 112.2 | 1 |
| 1 3 44195 | MUJERES MAYORES DE 18 CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX | Persona Informada | 1358 | 1234 | 90.9 | 1 |
| 1 3 44197 | MUJERES MAYORES DE 18 CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA | Persona Informada | 1358 | 1247 | 91.8 | 1 |
| 1 3 44198 | MUJERES MAYORES DE 40 A 65 CON MAMOGRAFIA BILATERAL | Persona Atendida | 1419 | 1250 | 88.1 | 0.5 |
| 1 3 44205 | MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA | Persona | 12440 | 7559 | 60.8 | 0 |
| 1 3 50004 | MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO | Persona Tamizada | 1249 | 1397 | 111.8 | 1 |
| 1 3 50006 | ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA | Persona Tratada | 1754 | 1847 | 105.3 | 1 |
| 1 3 50007 | ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA | Persona Tratada | 3779 | 4379 | 115.3 | 1 |
| 1 3 50008 | ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA | Persona Tratada | 664 | 683 | 102.9 | 1 |
| 1 3 50009 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO | Persona Diagnosticada | 188 | 216 | 114.9 | 1 |
| 1 3 50010 | CONTROL Y TRATAMIENTO CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO | Personal Tratada | 36 | 25 | 69.4 | 0 |
| 1 3 50011 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | Personal Diagnosticada | 1658 | 1488 | 89.7 | 0.5 |
| 1 3 50012 | TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS | Persona Tratada | 380 | 449 | 118.2 | 1 |
| 1 3 50013 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS | Persona Diagnosticada | 1980 | 1824 | 92.1 | 1 |
| 1 3 50014 | TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS | Persona Tratada | 1306 | 1226 | 93.9 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

De las 23 actividades programadas para el objetivo institucional 1.3, 18 alcanzaron una ejecución ADECUADA, 03 ACEPTABLES y 02 RETRASADAS.

Matriz de medición de logro del OE 1.3

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1.3: Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 2 | 3 | 18 | 0 | 23 | 85.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 1.5 | 18 | 0 | 19.5 |  |

Del cumplimiento de las 23 actividades operativas programadas se obtuvo un 85.0% (19.5/23) de ejecución global del objetivo especifico Nº 1.3.

Objetivo Especifico 1.4

Garantizar las condiciones que disminuyan los riesgos que generan eventos adversos en la atención asistencial, acorde a los estándares vigentes, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad  evitable.

Propiciar condiciones que eviten los eventos adversos es una prioridad Institucional, que ha sido incorporado en la versión actualizada del Plan Estratégico 2012-2016.

Tabla Nº 4 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.4

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 1.4.1 | Control de infecciones intrahospitalarias | Acción | 3445 | 3357 | 97.4 | 1 |
| A 1.4.2 | Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria | Acción | 12 | 12 | 100.0 | 1 |
| A 1.4.3 | Manejo seguros de intervenciones quirúrgicos | Informe | 24 | 24 | 100.0 | 1 |
| A 1.4.4 | Auditoria medica | Informe | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
| A 1.4.5 | Manejo seguro de los medicamentos | Informe | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
| A 1.4.6 | Intervenciones ante Eventos adversos | Acción | 41 | 41 | 100.0 | 1 |
| 1 4 43957 | ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS | Trabajador Protegido | 743 | 611 | 82.2 | 0 |
| 1 4 43959 | ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | Persona Informada | 7823 | 7038 | 90.0 | 1 |
| 1 4 43960 | POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE NFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | Persona Capacitada | 330 | 214 | 64.8 | 0 |
| 1 4 43961 | POBLACION DE ALTO RIESTO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | Persona Tratada | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 43962 | DESPITAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | Persona Atendida | 3833 | 3690 | 96.3 | 1 |
| 1 4 43963 | CONTROL Y TRAT. PREV. DE CONTACTOS DE CASOS TBC (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD | Persona Tratada | 87 | 98 | 112.6 | 1 |
| 1 4 43964 | DIAGNOSTICO DE CASOS DE T.B.C | Persona Diagnosticada | 38 | 43 | 113.2 | 1 |
| 1 4 43965 | PERSONA QUE ACCEDE AL EE.SS DE REICBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA T.B.C ESQUEMAS 1, 2,NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE | Persona Tratada | 32 | 24 | 75.0 | 0 |
| 1 4 43968 | POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA | Persona Atendida | 355 | 195 | 54.9 | 0 |
| 1 4 43969 | PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH, QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | Persona Atendida | 222 | 137 | 61.7 | 0 |
| 1 4 43970 | MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH / SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | Persona Atendida | 65 | 44 | 67.7 | 0 |
| 1 4 43971 | MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y R.N EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | Persona Atendida | 15 | 11 | 73.3 | 0 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

De las 18 actividades programadas para el objetivo institucional 1.4, 09 alcanzaron una ejecución ADECUADA y 09 RETRASADAS.

Matriz de medición de logro del OE 1.4

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1.4: Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos e infecciones intrahospitalarias en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 50.0 % |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  |

Del cumplimiento de las 18 actividades operativas programadas se obtuvo un 44.4% (8/18) de ejecución global del objetivo especifico Nº 1.4.

Indicadores del Objetivo General 1:

A continuación mostramos los indicadores del Objetivo General 1 programados para el año 2012, sin embargo como veremos más adelante con el símbolo NA: No Aplica, la mayor parte de ellos no pueden ser medidos en este periodo de evaluación, ello se realizará en la evaluación anual.

| OEE 1.1 | Tasa neta de mortalidad materna | N' de mujeres fallecidos > de 48 horas de hospitalizadas x 1000 Nº de egresos de UCI de la Mujer en el periodo |
| --- | --- | --- |
| OEE 1.2 | Tasa neta de mortalidad pediátrica | Nº de fallecidos en UCI's después de 48 Hs de su admisión x 100 Nº de egresos de UCI's del mismo periodo |
| OEE 1.3 | Servicios Especializados (diagnóstico, tratamiento y recuperación) | Nº de servicios (diagnóstico, tratamiento y recuperación) especializados en la cartera de servicios x100 Total de servicios ofertados en la cartera de servicios |
| OEE 1.4 | Eventos Adversos | Nº de recomendaciones implementadas por eventos adversos en Unidades Orgánicas x 100 Total de recomendaciones registradas por eventos adversos en Unidades Orgánicas |

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | INDICADOR | VALOR ESPERADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE DE LOGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 1 | OEE 1.1 | Tasa neta de mortalidad materna | 0.6 x mil | 0 x mil | 100.0% |
|  | OEE 1.2 | Tasa neta de mortalidad pediátrica | 12% | 22.0% | 0 |
|  | OEE 1.3 | Servicios Especializados (diagnostico, tratamiento y recuperación) | 65% | 88.0% | 100.0% |
|  | OEE 1.4 | Eventos Adversos | 80% | 87.5% | 100.0% |
|  | Logro valorado de los indicadores del OG1 |  |  |  | 75.0% |

Se alcanzó un logro valorado en 100.0%, según los indicadores programados a evaluarse en este periodo.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 1

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos y el logro promedio de los indicadores respectivos, se determina para este Objetivo General, el logro alcanzado.

Matriz de medición de logro del Objetivo General 1

| (OG1) Desarrollar servicios de alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden al hospital, de acuerdo a la prioridad establecida en el perfil epidemiológico nacional. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE VALORACION | EJECUCION GLOBAL | PROMEDIO | PONDERACION | VALOR | LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 | 90.5 | 75.5% | 0.20 | 18.1% | 76.9% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.2 | 76.5 |  | 0.20 | 15.3% |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.3 | 85.0 |  | 0.10 | 8.5% |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.4 | 50.0 |  | 0.10 | 5.0% |  |
| INDICADOR (ES) | 300.0 / 4 | 75.0% | 0.40 | 30.0% |  |

El logró del objetivo general 1, se ha valorado en 76.9%, siendo este resultado afectado principalmente por el bajo grado de logro obtenido de los objetivos específicos, principalmente el 1.4 y 1.2 que solo alcanzaron un 50.0% y 76.5% respectivamente

OBJETIVO GENERAL 2

Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional y seguro de los mismos.

Objetivo especifico 2.1

Disponer de medicamentos, insumos, material médico y afines de calidad para satisfacer la demanda institucional

Tabla Nº 5 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 2.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 2.1.1 | Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines en condiciones adecuadas. | Acción | 704 | 688 | 97.7 | 1 |
| A 2.1.2 | Preparación de Fórmulas magistrales | Receta | 22097 | 20319 | 92.0 | 1 |
| A 2.1.3 | Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines | Acción | 273145 | 263133 | 96.3 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

De las 03 actividades ejecutadas para el objetivo específico Nº 2.1, las tres se ejecutaron con calificación  ADECUADA.

Matriz de medición de logro del OE 2.1

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2.1: Disponer de medicamentos, insumos, material médico y afines de calidad para satisfacer la demanda institucional. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |

El cumplimiento de las 3 actividades evidencia un 100.0% (3/3) de ejecución global del objetivo especifico Nº 2.1.

Objetivo especifico 2.2

Lograr que las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos en la GPS y mapa microbiológico institucional para el uso racional de medicamentos

La actividad incluida en este objetivo, está orientada a garantizar el acceso a medicamentos haciendo hincapié en la promoción y control de los mismos. La actividad incluida en este objetivo corresponde a la implementación de nuevos programas o sistemas de entrega de medicamentos

Tabla Nº 6 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 2.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG | EJEC | GRADO DE CUMPLIMIENTO | PUNTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 2.2.1 | Promoción del Uso Racional de ATM | Acción | 8 | 7 | 87.5 | 0.5 |
| A 2.2.2 | Control del uso Racional de ATM | Acción | 6 | 6 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2011

Como se puede apreciar en la tabla Nº 6, ambas actividades tuvieron el 100% de grado de cumplimiento por lo que consideramos ADECUADO dicho resultado.

Matriz de medición de logro del OE 2.2

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2.2: Lograr que las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos en la GPS y mapa microbiológico institucional para el uso racional de medicamentos. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 |  |

Del cumplimiento de la actividad se obtuvo un 100% de ejecución global del objetivo específico Nº 2.2.

Objetivo específico 2.3

Establecer estrategias que garanticen el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción, dispensación y el uso de los medicamentos, insumos, material médico y afines

La actividad incluida en este objetivo, está orientada a garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción, dispensación y el uso de los medicamentos, insumos, material médico y afines.

Tabla Nº 7 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 2.3

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG | EJEC | GRADO DE CUMPLIMIENTO | PUNTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 2.3.1 | Aseguramiento de cumplimiento de buenas prácticas de prescripción, dispensación y uso de insumos y material médico en HOSP, CC,SOP, C.OBST, EMERG | Acción | 36 | 36 | 100 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2011

Como se puede apreciar en la tabla Nº 7, esta actividad alcanzó el 100% de grado de cumplimiento por lo que consideramos ADECUADO dicho resultado.

Matriz de medición de logro del OE 2.3

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2.3: Establecer estrategias que garanticen el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción, dispensación y el uso de los medicamentos, insumos, material médico y afines. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |

Del cumplimiento de la actividad operativa programada se obtuvo un 100% de ejecución global del objetivo específico Nº 2.2.

Indicadores del Objetivo General 2:

A continuación mostramos los indicadores del Objetivo General 2 programados para el año 2012, medidos en este periodo de evaluación.

| OEE 2.1 | Disponibilidad de medicamentos esenciales | Nº de ítems del petitorio siempre disponibles x 100 Total de ítems consignados en el petitorio |
| --- | --- | --- |
| OEE 2.2 | Exigencia de Receta Única Estandarizada | Nº de RUE que cumplen BPPM y DCI x 100 Nº de RUE dispensadas y evaluadas en el periodo |
| OEE 2.3 | Estrategias programadas en el Plan de BPPD y Uso racional de Medicamentos. | Nº de Estrategias implementadas para BPP y URM x 100 Total de Estrategias programadas en el Plan. |

Estos indicadores miden  la oportunidad de entrega de los medicamentos esenciales de calidad a nuestros usuarios

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | INDICADOR | VALOR ESPERADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE DE LOGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 2 | OEE 2.1 | Disponibilidad de medicamentos esenciales | 96% | 96.40% | 100.0% |
|  | OEE 2.2 | Exigencia de Receta Única Estandarizada | 92% | 92.30% | 100.0% |
|  | OEE 2.3 | Estrategias programadas en el Plan de BPPD y Uso racional de Medicamentos | 85% | 90% | 100.0% |
|  | Logro valorado de los indicadores del OG 2 |  |  |  | 100.0% |

Se alcanzó un logro valorado en 100.0%, según los indicadores programados a evaluarse en este periodo.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 2

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos y el logro promedio de los indicadores respectivos, se determina para este Objetivo General un cumplimiento valorado en 88.9%.

Matriz de medición de logro del Objetivo General 2

| (OG 2): Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional y seguro de los mismos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE VALORACION | EJECUCION GLOBAL | PROMEDIO | PONDERACION | VALOR | LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 | 100.0% | 91.7% | 0.30 | 30.0% | 95.7% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2.2 | 75.0% |  | 0.15 | 10.7% |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2.3 | 100.0% |  | 0.15 | 15.0% |  |
| INDICADOR (ES) | 300.0 / 3 | 100.0% | 0.40 | 40.0% |  |

OBJETIVO GENERAL 3

Alcanzar mejores niveles de calidad en la atención, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta para acreditar nuestro servicio.

Objetivo Especifico 3.1

Lograr el compromiso de todas las unidades orgánicas en el proceso de autoevaluación para fines de acreditación de Hospital

Tabla Nº 8. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 3.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG | EJEC | GRADO DE CUMPLIMIENTO | PUNTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 3.1.1 | Autoevaluación periódica | Informe | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
| A 3.1.2 | Seguimiento de estándares de acreditación | Informe | 3 | 3 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

De las 02 actividades planificadas dentro del OE 3.1, 01 fue considerada como de ejecución ADECUADA y 01 RETRASADA.

Matriz de medición de logro del OE 3.1

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3.1: Lograr el compromiso de todas las unidades orgánicas en el proceso de autoevaluación para fines de acreditación de Hospital. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |

Del cumplimiento de las dos actividades operativas programada se obtuvo un 100% (2/2) de ejecución global del objetivo específico Nº 3.1.

Objetivo específico  3.2.

Desarrollar y ejecutar proyectos de mejora continua que permita una mejor operación de los servicios asistenciales y unidades administrativas, con énfasis en la seguridad del paciente.

La actividad incluida en este objetivo se relaciona con el aporte que debería tener la investigación para la implementación de tecnologías en salud adecuadas con el nivel de resolución del hospital.

Tabla Nº 9  Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 3.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 3.2.1 | Mejoramiento de procesos priorizados | Informe | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
| A 3.2.3 | Estudios de medición de calidad de atención | Informe | 5 | 6 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

Matriz de medición de logro del OE 3.2

| OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3.2: Desarrollar y ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operación de los servicios asistenciales y unidades administrativas, con énfasis en la seguridad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |

Del cumplimiento de las 02 actividades operativas programadas se obtuvo un 100% (2/2) de ejecución global del objetivo especifico Nº 3.2.

Indicadores del Objetivo General 3

A continuación mostramos los indicadores del Objetivo General 3 programados para el año 2012, medidos en este periodo de evaluación.

| OEE 3.1 | Grado de resultado del proceso de acreditación | Nº de macroprocesos con calificación satisfactoria x 100 Total de macroprocesos evaluados en el período |
| --- | --- | --- |
| OEE 3.2 | Proyectos de mejora continua (PMC) implementados | Nº de PMC implementados en Unidades Orgánicas x 100 Total de PMC programados en el período en Unidades Orgánicas |

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | INDICADOR | VALOR ESPERADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE DE LOGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 3 | OEE 3.1 | Grado de resultado del proceso de acreditación | 85% | 75.0% | 88.2% |
|  | OEE 3.2 | Proyectos de mejora continua (PMC) implementados | 65% | 66.6% | 100.0% |
|  | Logro valorado de los indicadores del OG 3 |  |  |  | 94.1% |

Se alcanzó un logro valorado en 94.1%, según los indicadores programados a evaluarse en este periodo.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 3

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos y el logro promedio de los indicadores respectivos, se determina para este Objetivo General un cumplimiento valorado en 100.0%.

Matriz de medición de logro del Objetivo General 3

| (OG 3): Alcanzar mejores niveles de calidad en la atención, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta para acreditar nuestro servicio. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE VALORACION | EJECUCION GLOBAL | PROMEDIO | PONDERACION | VALOR | LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO 3.1 | 100.0% | 100.0% | 0.45 | 45.0% | 97.7 % |
| OBJETIVO ESPECIFICO 3.2 | 100.0% |  | 0.15 | 15.0% |  |
| INDICADOR (ES) | 188.2 / 2 | 94.1% | 0.40 | 37.7% |  |

OBJETIVO GENERAL 04.

Desarrollar la investigación institucional que permita la innovación de la oferta de servicios en salud.

Objetivo específico  4.1

Desarrollar un Sistema de Gestión de investigación Institucional que contribuya con producción científica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel

Las actividades incluidas en este objetivo se relacionan con el aporte que debería tener la investigación para la implementación de tecnologías en salud adecuadas con el nivel de resolución del hospital.

Tabla Nº 10 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 4.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A.4.1.1 | Desarrollo estratégico de la investigación | Informe | 9 | 8 | 90.0% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2011

Matriz de medición de logro del OE 4.1

| OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4.1: Desarrollar un Sistema de Gestión de investigación Institucional que contribuya con producción científica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |

De la actividad programada se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 100% (1/1) del objetivo especifico Nº 4.1

Objetivo especifico  4.2

Desarrollar el sistema de gestión docente que asegure la organización, control y la supervisión de los profesionales de la salud, internos y alumnos de post-grado, que contribuya con el desarrollo de sus componentes.

La actividad incluida en este objetivo, esta orientada a establecer el alineamiento de las actividades de docencia que se realizan con las actividades asistenciales que se brindan.

Tabla Nº 11  Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 4.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLI-MIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A.4.2.1 | Desarrollo estratégico del sistema de gestión docente | Informe | 4 | 4 | 100% | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2011

Matriz de medición de logro del OE 4.2

| OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4.2: Desarrollar el sistema de gestión docente que asegure la organización, control y la supervisión de los profesionales de la salud, internos y alumnos de post-grado, que contribuya con el desarrollo de sus componentes. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |

De la actividad programada se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 100% (1/1) del objetivo especifico Nº 4.2

Objetivo Especifico  4.3

Implementar y desarrollar tecnologías hospitalarias con énfasis en tecnologías de información y comunicación en salud, acorde a nuestra condición de hospital altamente especificado.

Tabla Nº 12 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 4.3

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A.4.3.1 | Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del hospital | Informe | 12 | 12 | 100.0 | 1 |
| A.4.3.2 | Soporte informático concordantes con los procesos hospitalarios | Acción | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
| A.4.3..3 | Procesamiento estadístico de información asistencial | Acción | 528 | 528 | 100.0 | 1 |
| A.4.3.4 | Procesamiento estadístico de admisión | Acción | 142500 | 124298 | 87.2 | 0.5 |
| A 4.3.5 | Procesamiento y movimiento de historias clínicas. | Informe | 696909 | 794323 | 114.0 | 1 |
| A.4.3.6 | Planeamiento hospitalario y organización de la estructura | Acción | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
| A.4.3.7 | Planeamiento y proceso presupuestario institucional | Acción | 5 | 4 | 80.0 | 0.5 |
| A.4.3.8 | Gestión de tecnologías, inversiones cooperación técnica y/o costos | Acción | 5 | 5 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

Se tuvo 8 actividades operativas programadas, de las cuales 6 tuvieron una ejecución valorada como  ADECUADA, y 2 ACEPTABLES.

Matriz de medición de logro del OE 4.3

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3.4: Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 87.5% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |  |

De las 8 actividades programadas se obtuvo una ejecución valorado como 62.5% (5/8) del objetivo especifico Nº 4.3

Indicadores del Objetivo General 4:

A continuación mostramos los indicadores del Objetivo General 4 programados para el año 2012, medidos en este periodo de evaluación.

| OEE 4.1 | Unidades Orgánicas que realizan desarrollan proyectos de investigación | U.O. que realizan proyectos de investigación x 100 Total de Unidades Orgánicas de línea del Hospital |
| --- | --- | --- |
| OEE 4.2 | Campos Clínicos normalizados y organizados | Nº total de campos clínicos organizados y normalizados para pasantías y post grado x 100 Total de campos clínicos ofertado en todas las U.O. del HSB |
| OEE 4.3 | Tecnologías implementadas por Unidad Prestadora de Servicios de Salud | Nº de UPSS que han implementado tres o más nuevas tecnologías durante el periodo x 100 Total de UPSS del HSB |

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | INDICADOR | VALOR ESPERADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE DE LOGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 4 | OEE 4.1 | Unidades Orgánicas que realizan desarrollan proyectos de investigación | 80% | 100% | 100.0% |
|  | OEE 4.2 | Campos Clínicos normalizados y organizados | 60% | 63% | 100.0% |
|  | OEE 4.3 | Tecnologías implementadas por Unidad Prestadora de Servicios de Salud | 60% | 30% | 50.0% |
|  | Logro valorado de los indicadores del OG 4 |  |  |  | 83.3% |

Se alcanzó un logro valorado en 83.3%, según los indicadores programados a evaluarse en este periodo.

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 4

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos y en los indicadores respectivos, se determina para este Objetivo General,  un logro valorado en 81.3%.

Matriz de medición de logro del Objetivo General 4

| (OG 4): Desarrollar la investigación institucional que permita la innovación de la oferta de servicios en salud. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE VALORACION | EJECUCION GLOBAL | PROMEDIO | PONDERACION | VALOR | LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4.1 | 100% | 95.3% | 0.15 | 15.0% | 90.0% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4.2 | 100% |  | 0.15 | 15.0% |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4.3 | 87.5% |  | 0.30 | 26.4% |  |
| INDICADOR (ES) | 250.0 / 3 | 83.3% | 0.40 | 33.6% |  |

OBJETIVO GENERAL 5

Desarrollar un proceso de mejora sostenible del desempeño laboral de recursos humanos basado en el logro de competencias y resultados acorde al nivel de la categoría de la institución.

Objetivo específico 5.1

Desarrollar acciones para la mejora del desempeño del recurso humano administrativo y asistencial, así como del clima organizacional.

Este objetivo corresponde con las acciones de desempeño para la mejora del desempeño del recurso humano tanto administrativo como asistencial y del clima organizacional.

Tabla Nº 13 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 5.1.1 | Acciones para la mejora del desempeño organizacional | Informe | 7 | 7 | 100.0 | 1 |
| A 5.1.2 | Acciones para la mejora del clima organizacional | Informe | 2 | 2 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

De las 2 actividades operativas programadas, ambas alcanzaron ejecución ADECUADA.

Matriz de medición de logro del OE 5.1

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5.1: Desarrollar acciones para la mejora del desempeño del recurso humano administrativo y asistencial, así como del clima organizacional. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |

Del cumplimiento de las dos actividades operativas programadas se obtuvo 100.0 % (2/2) de ejecución global del objetivo.

Objetivo Especifico 5.2

Fortalecer las competencias con capacitación interna y externa de forma equitativa a los recursos humanos acorde al perfil y a las funciones asistenciales y administrativas asignadas en las unidades orgánicas.

Tabla Nº 14 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A .5.2.1 | Capacitación de Recursos Humanos | persona | 1582 | 1522 | 96.2 | 1 |
| A.5.2.2 | Seguimiento y evaluación de la capacitación de recurso humano | Informe | 4 | 4 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

De las 2 actividades operativas programadas, ambas alcanzaron ejecución ADECUADA

Matriz de medición de logro del OE 5.2

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5.2: Fortalecer las competencias con capacitación interna y externa de forma equitativa a los recursos humanos acorde al perfil y a las funciones asistenciales y administrativas asignadas en las unidades orgánicas. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |

Del cumplimiento de las dos actividades operativas programadas se obtuvo 100.0 % (2/2) de ejecución global del objetivo.

Objetivo Especifico 5.3

Mejorar el proceso de selección del nuevo recurso humano de acuerdo a perfiles de competencias laborales y psicológicas con capacitación de las unidades orgánicas correspondientes

Tabla Nº 15 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.3

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A .5.3.1 | Gestión de Recurso Humano por competencias | Informe | 2 | 2 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

La actividad operativa programada, tuvo ejecución ADECUADA

Matriz de medición de logro del OE 5.3

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5.2: Fortalecer las competencias con capacitación interna y externa de forma equitativa a los recursos humanos acorde al perfil y a las funciones asistenciales y administrativas asignadas en las unidades orgánicas. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |

Indicadores del Objetivo General 5:

A continuación mostramos los indicadores del Objetivo General 5 programados para el año 2012, medidos en este periodo de evaluación.

| OEE 5.1 | Cumplimiento de las acciones programadas sobre clima organizacional | Nº de acciones implementadas sobre clima organizacional x 100 total de acciones programadas 2012 en Plan de Clima Organizacional |
| --- | --- | --- |
| OEE 5.2 | Trabajadores capacitados por competencias | Nº de trabajadores capacitados por competencias x 100 Total de trabajadores capacitados 2012 en el HSB |
| OEE 5.3 | Plan de Gestión implementado | Nº de acciones implementadas del Plan de Gestión de RRHH por competencias. x 100 Total de acciones programadas en el Plan de Gestión de RRHH por competencias |

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | INDICADOR | VALOR ESPERADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE DE LOGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 5 | OEE 5.1 | Cumplimiento de las acciones programadas sobre clima organizacional | 100% | 100% | 100.0% |
|  | OEE 5.2 | Trabajadores capacitados por competencias | 50% | 97.50% | 100.0% |
|  | OEE 5.3 | Plan de Gestión implementado | 50% | 97.60% | 100.0% |
|  | Logro valorado de los indicadores del OG 5 |  |  |  | 100.0% |

Se alcanzó un logro valorado en 85.7%, según los indicadores programados a evaluarse en este periodo.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 5

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos y en los indicadores respectivos, se determina para el Objetivo General 5 un logro valorado en 94.3%.

Matriz de medición de logro del Objetivo General 5

| (OG 4): Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE VALORACION | EJECUCION GLOBAL | PROMEDIO | PONDERACION | VALOR | LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO 5.1 | 100.0% | 100.0% | 0.20 | 20.0% | 100.0% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 5.2 | 100.0% |  | 0.20 | 20.0% |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 5.3 | 100.0% |  | 0.20 | 20.0% |  |
| INDICADOR (ES) | 300 / 3 | 100.0% | 0.4 | 40.0% |  |

OBJETIVO GENERAL 6

Incrementar la efectividad de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos de salud y seguridad en los RR.HH. que contribuya al cumplimiento de la misión institucional

Objetivo Especifico 6.1.

Simplificar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas con el involucramiento del usuario interno para la gestión Hospitalaria.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que relacionan con la gestión administrativa de las actividades asistenciales y administrativas del Hospital que desarrolla siendo la razón de ser del mismo.

Tabla Nº 16 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 6.1

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 6.1.1 | Administración de planillas de pensionistas del hospital | Planilla | 12 | 12 | 100.0 | 1 |
| A 6.1.2 | Control interno de la gestión hospitalaria | Informe | 26 | 27 | 103.8 | 1 |
| A 6.1.3 | Administración contable de los recursos asignados al hospital | Informe | 12 | 12 | 100.0 | 1 |
| A 6.1.4 | Sustentación jurídico legal de la gestión hospitalaria | Informe | 12 | 12 | 100.0 | 1 |
| A 6.1.5 | Conducción de la gestión hospitalaria | Informe | 16 | 16 | 100.0 | 1 |
| A 6.1.6 | Gestión administrativa hospitalaria | Informe | 380 | 405 | 106.6 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

Las 06 actividades operativas programadas, lograron ejecución ADECUADA.

Matriz de medición de logro del OE 6.1

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 6.1 Simplificar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas con el involucramiento del usuario interno para la gestión Hospitalaria |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |

De las 04  actividades operativas programadas se tuvo un avance de ejecución global valorado como 75.00% (4.5/6) del objetivo especifico Nº 6.1

Objetivo Especifico 6.2

Mejorar las condiciones permanentes de salud y seguridad en el trabajo, priorizando acciones de salud ocupacional.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan con las condiciones de los trabajadores de salud y la seguridad en la prevención de riesgos, priorizando acciones de salud institucional.

Tabla Nº 17 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 6.2

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 6.2.1 | Gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Informe | 36 | 36 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

La actividad operativa programada, alcanzó 100% de ejecución siendo valorado como ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE 6.2

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 6.2 Mejorar las condiciones permanentes de salud y seguridad en el trabajo, priorizando acciones de salud ocupacional |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |

Se tuvo un avance de ejecución global valorado como el 100% (1/1) del objetivo especifico Nº 6.2

Objetivo Especifico 6.3

Optimizar los recursos institucionales para proveer en forma oportuna los bienes y servicios a las unidades orgánicas.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que relacionan adquisiciones de bienes, prestación de servicios y mantenimiento hospitalario que contribuyan al funcionamiento rutinario.

Tabla Nº 18 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 6.3

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unidad de Medida | PROG. | EJEC. | GRADO DE CUMPLIMIENTO | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual 2012 | Anual 2012 |  |  |
| A 6.3.1 | Administración eficaz de la atención de pacientes asegurados | Informe | 24 | 24 | 100.0 | 1 |
| A 6.3.2 | Gestión por desembolso por atención de paciente beneficiario | Informe | 48 | 48 | 100.0 | 1 |
| A 6.3.3 | Adquisición y distribución oportuna de bienes y servicios necesarios para la operatividad hospitalaria | Informe | 12 | 13 | 108.3 | 1 |
| A 6.3.4 | Apoyo de servicios para la atención a los usuarios | Informe | 60 | 60 | 100.0 | 1 |
| A 6.3.5 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos | Equipo | 1681 | 1681 | 100.0 | 1 |
| A 6.3.6 | Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Infraestructura | Acción | 1716 | 1679 | 97.8 | 1 |
|  | Especialización y perfeccionamiento | Persona Capacitada | 74 | 74 | 100.0 | 1 |

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2012

Las 06 actividades operativas programadas han sido valoradas de ejecución como ADECUADAS.

Matriz de medición de logro del OE 6.3

| OBJETIVO ESPECIFICO Nº 6.3 Optimizar los recursos institucionales para proveer en forma oportuna los bienes y servicios a las unidades orgánicas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de calificación | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO | TOTAL | Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO) |
|  | < 80 | = o > 80 a < 90% | = o > 90 a < o = 150% | > 150 |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| NUMERO DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0% |
| PUNTAJE ALCANZADO | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  |

De las 06  actividades operativas programadas se tuvo ejecución global valorada en100% (6/6) del objetivo especifico Nº 6.3

Indicadores del Objetivo General 6:

A continuación mostramos los indicadores del Objetivo General 6 programados para el año 2012, medidos en este periodo de evaluación.

| OEE 6.1 | Porcentaje de procedimientos revisados y actualizados del MPP | Nº de Procedimientos administrativos revisados y actualizados MPP x 100 Total de Procedimientos del MPP de todas las unidades orgánicas |
| --- | --- | --- |
| OEE 6.2 | Porcentaje de sub-tareas implementadas del Plan de seguridad y salud en el trabajo | Nº sub-tareas implementadas Plan de seguridad y salud en el trabajo x 100 Total de sub-tareas programadas en el plan de seguridad |
| OEE 6.3 | Porcentaje de ejecución de PS menores a 3 UIT | Nº de PS ejecutados menor a 3 UIT x 100 Total de PS menor a 3 UIT programados en el PAC |
|  | Porcentaje de ejecución del cuadro de necesidades | Nº de PS ejecutados mayor a 3 UIT del PAC 2012 del HSB x 100 Total de PS mayor a 3 UIT programados en el PAC 2012 HSB |

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | INDICADOR | VALOR ESPERADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE DE LOGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 6 | OEE 6.1 | Porcentaje de procedimientos revisados y actualizados del MPP | 60% | NP | NP |
|  | OEE 6.2 | Porcentaje de sub-tareas implementadas del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 100% | 40% | 40.0% |
|  | OEE 6.3 | Porcentaje de ejecución de PS menores a 3 UIT | 90% | 100% | 100.0% |
|  |  | Porcentaje de ejecución del cuadro de necesidades | 95% | 93.20% | 98.1% |
|  | Logro valorado de los indicadores del OG 6 |  |  |  | 79.4% |

Se alcanzó un logro valorado en 91.3%, según los indicadores programados a evaluarse en este periodo.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 6

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos y en los indicadores respectivos, se determina para el Objetivo General 6 un logro valorado en 92.8%.

Matriz de medición de logro del Objetivo General 6

| (OG 6): Incrementar la efectividad de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos de salud y seguridad en los RR.HH. que contribuya al cumplimiento de la misión institucional |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE VALORACION | EJECUCION GLOBAL | PROMEDIO | PONDERACION | VALOR | LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO 6.1 | 100.0% | 100.0% | 0.15 | 15.0% | 91.7% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 6.2 | 100.0% |  | 0.15 | 15.0% |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 6.3 | 100.0% |  | 0.30 | 30.0% |  |
| INDICADOR (ES) | 238.1 / 4 | 79.4% | 0.4 | 31.7% |  |

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Se determinó el logro de los objetivos generales en base a la ejecución promedio de los objetivos específicos relacionados con la valoración de logro obtenido de la medición de los indicadores respectivos.

LOGRO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS SEGUN EJECUCION DE ACTIVIDADES: Según el reporte de metas del Plan Operativo Anual 2012, se determinó la ejecución de actividades de los 18 Objetivos Específicos aprobados. De los 18 objetivos específicos programados, 13 tuvieron valoración de 100%, 02 tuvieron valoración entre 85.0% a 87.5% y los 03 restantes tuvieron valoración entre 50.0% a 79.4%.

Los objetivos específicos, 1.2, 1.4, 2.2 alcanzaron valoración menor a 80% debido a que varias de las actividades involucradas (principalmente las vinculadas a los PPR) tuvieron una ejecución menor al 80%, debido a variaciones de los criterios con que se programó las actividades vinculadas a los PPR.

De otro lado se debe tener en cuenta que la valoración de RETRASADO que se asigna a la ejecución de actividades es relativa dado el valor establecido en la Directiva del sector considera retrasada la ejecución menor al 85%, y que para nuestro hospital hemos ajustado a 80%, siendo aun así, todavía muy eficientista y no convalida muchos de los factores que intervienen en la ejecución como: la especialización, atención a demanda (alta variabilidad) y el nivel de atención y categoría de EESS hospital III-1, entre otros.

MEDICION DE INDICADORES DE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Los 19 indicadores que miden los objetivos específicos del POA 2012 se obtuvo los siguientes valores: 13 indicadores tuvieron 100% de lo esperado, otros 2 tuvieron valoración de 88.06% y 98.0% respectivamente y otros dos indicadores alcanzaron 50.0% y 40.0%, un indicador tuvo logro 0.0% y un indicador no se pudo medir por que el objetivo específico no fue implementado.

EJECUCION DEL POA 2012 PERIODO ANUAL,

Respecto a la ejecución global de actividades en relación a los Objetivos, un objetivo tuvo una ejecución global baja, el Objetivo General 1 con una ejecución global de 70.8% debido principalmente a la ejecución de actividades en cantidades muy superiores a lo programado.

Dos Objetivos Generales, el 2 y el 4, alcanzaron una ejecución global aceptable de 88.9% y 83.3%, asimismo, tres objetivos alcanzan una ejecución global adecuada mayor al 90%, los Objetivos Generales 3 y 5 alcanzaron 100% y el Objetivo General 6, alcanzó el 91.7%.

Al determinar el logro de objetivos promedio institucional, éste se encuentra en 89.2% al primer semestre.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GENERALES,

Los 06 Objetivos Generales consignados en el Plan Operativo 2012 han tenido los siguientes niveles de logro: 05 ADECUADOS (93.7%, 98.0%, 90.0%, 100% y 91.7%) y uno RETRASADO (76.9%).

LIMITANTES:

En el periodo se evidenciaron limitantes en la gestión operativa del HONADOMANI San Bartolomé, las mismas que se describen a continuación:

- Cambio de los criterios de programación de las finalidades del PPR, dado que las que se utilizan en el momento de  formular el presupuesto y el POA de cada año varían sustancialmente durante la ejecución, en ese sentido este año ya tenemos dos versiones diferentes de Definiciones Operacionales y Criterios de Programación, lo que dificulta notablemente el cumplimiento de las actividades programadas.

- Otra de las limitantes es la falta de oportunidad de la información estadística cuyos datos alimentan la ejecución de las tareas del mismo, por inicio del proceso de migración del entorno D.O.S. en lenguaje Clipper al entorno WINDOWS lenguaje Visual, esta situación fue superada para el segundo semestre dotando de profesionales en la unidad orgánica de estadística e informática.

- El procedimiento engorroso y lento de la incorporación del saldo de balance en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (recién efectiva en el mes de marzo) hace muy difícil el cumplimiento de contratos para la adquisición de medicamentos, material e insumos médicos y en general de productos farmacéuticos y afines que se financian con esta fuente, que ha generado no cumplir con indicadores de abastecimiento de acuerdo a lo programado en este período.

- La emisión de la Resolución Ministerial Nº 136-2012/MINSA del 23 de febrero del 2012, tuvo un enorme impacto en la ejecución del presupuesto 2012 y del POA 2012, por medio de este dispositivo se dejaron de laborar horas programadas de trabajo asistencial (médicos, enfermeras, Obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos de enfermería, técnicos de laboratorio, etc.) lo que ocasiono un gran déficit de horas de profesionales y técnicos para el desarrollo de las actividades que veníamos realizando en todas la UPSS, esta situación ha generado un impacto económico directo por la contratación de personal para compensar las horas dejadas de laborar que en nuestra unidad ejecutora significan alrededor de S/1’145, 144 nuevos soles adicionales por año, ello no significará realizar prestaciones adicionales sino compensar aquellas que ya veníamos realizando con las horas de las AETAs programadas a todos los trabajadores asistenciales nombrados o contratados a plazo fijo.

- En general el proceso de transferencia del SIS/AUS en la FF de donaciones y transferencias es muy burocrático y demora un promedio de dos meses desde que sale la Resolución Jefatural con los montos a ser transferidos hasta que finalmente se tiene disponible el presupuesto para ser ejecutado, lo que se constituye en la mayor limitante para la ejecución de las metas asistenciales.

- En los meses finales del año anterior y en razón del Decreto de Urgencia Nº 022-2011 y su reglamento el Decreto Supremo Nº 015-2011 se pudieron programar prestaciones complementarias a los médicos del propio hospital y se logró tener cobertura de atención en las tardes para las prestaciones de alta demanda como son: sala de operaciones, consulta externa de especialidades médicas, procedimientos médicos como: ecografías, histerosalpingografías, entre otras, pero lamentablemente esos dispositivos no fueron ratificados para el año 2012 por lo que nuevamente no contamos con profesionales para prestaciones de salud en las tardes en áreas de alta demanda y un mejor uso de la infraestructura disponible, aún más con la suspensión de las horas de AETAS ha puesto en evidencia la falta de recursos humanos en nuestra institución y lo que a la larga repercutirá en la ejecución de las metas programadas para este año y una disociación con la ejecución presupuestal que sigue en incremento con la finalidad de cubrir las horas anteriormente laboradas con las AETAS.

OPORTUNIDADES:

- En el mes de febrero del 2012 se emitió un acto resolutivo que determina los responsables de la programación, seguimiento y resultados de cada una de los programas estratégicos del Presupuesto por Resultados, se han realizado varias reuniones con estos responsables al respecto del flujo de información, nuevas versiones del HIS, ejecución presupuestal, registro de actividades asistenciales, paquetes de atención, costos, entre muchas otras, que nos permitirán mejorar progresivamente la calidad de información y los resultados de las prestaciones de salud que se encuentran financiadas con el PPR.

- El Aplicativo Informático implementado en nuestro Hospital (Aplicativo POA), es una herramienta que ha permitido disponer de la base de datos actualizada y consensuada con las unidades orgánicas, entre otras de sus bondades este Aplicativo Informático nos permite realizar el seguimiento y monitoreo permanente de las  tareas trazadoras y no trazadoras por unidades orgánicas, que contribuyen al cumplimiento a las actividades programadas para cada objetivo.

- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVOS

Al cierre de las operaciones económicas y financieras año 2012, debemos indicar que la ejecución presupuestaria del gasto ascendió a la cantidad de S/. 87, 369,653.56 Nuevos Soles, determinándose un PIM en la cantidad de S/. 90, 626,610.00 Nuevos Soles y un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 64, 495,369.00 Nuevos Soles.

A continuación se realizará el análisis de la antes indicada ejecución presupuestaria del gasto a nivel de los objetivos generales establecidos en el Plan Operativo Institucional al cierre del ejercicio fiscal 2012.

1) OG1 Desarrollar servicios de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los neonatos, niños y adolescentes que acuden al Hospital de acuerdo a la prioridad establecida en el perfil epidemiológico  nacional.

El presupuesto programado ascendió a la cifra de S/. 41, 197,085 Nuevos Soles, fue necesario efectuar modificaciones presupuestales durante el año materia de análisis, con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 57, 883,215.81 Nuevos Soles de los cuales se ejecutaron al cierre del precitado año fiscal la cantidad de  S/. 55, 680, 680.21 Nuevos Soles.

Se debe tener en consideración que el objetivo antes indicado engloba componentes y actividades directamente relacionados a las atenciones y procedimientos altamente especializados, desagregados a nivel de consulta externa, emergencia, cuidados intensivos y hospitalización. Así mismo se encuentran considerados los procedimientos, ínter consultas y exámenes de apoyo diagnóstico que coadyuvan a la atención integral que brinda nuestro establecimiento de salud, además de los productos consignados a las actividades del Presupuesto por Resultados.

2) OG2 Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional y seguro de los mismos.

Al respecto en relación con el presente objetivo, debemos indicar que habiéndose consignado una asignación financiera anual inicial estimada en la cantidad de  S/. 3, 791,362.00 Nuevos Soles, en función de las modificaciones presupuestales se alcanzó un PIM de S/. 5, 328,844.67 Nuevos Soles, estableciéndose la ejecución presupuestal del período en la cifra de S/. 5, 259,653.14 Nuevos Soles.

3) OG3 Alcanzar mejores niveles de calidad en la atención, focalizando la mejora en los procesos que permitan fortalecer la oferta para acreditar nuestros servicios.

En lo que respecta al objetivo general propuesto debemos indicar que al cierre de las operaciones económicas y financieras del año materia de análisis, se ejecutaron recursos financieros por el monto de S/. 366,952.54 Nuevos Soles, modificándose el mismo por la aprobación de créditos presupuestarios y obteniéndose un modificado estimado en la cantidad de S/. 380,631.76 Nuevos Soles, de lo que igualmente se determina un presupuesto inicial de S/. 271,116.00  Nuevos Soles.

4) OG4 Desarrollar la Investigación Institucional que permita la innovación de la oferta de servicios en salud.

Se determina que la ejecución financiera para el objetivo general propuesto al culminar el año 2012, en relación con la asignación de recursos financieros consignada para el referido año fiscal, la misma que se estimó en la cifra de S/. 237,806.00 Nuevos Soles, y efectuándose modificaciones presupuestales determinándose un presupuesto modificado en la cantidad de S/. 335,318.46 Nuevos Soles, y habiéndose ejecutado la cantidad de S/. 323,267.72 Nuevos Soles para el año materia de evaluación.

5) OG5 Desarrollar un proceso de mejora sostenible del desempeño laboral del recurso humano basado en el logro de competencias y resultados acorde al nivel de la categoría de la institución.

A través del objetivo propuesto se establece el presupuesto destinado fundamentalmente para la capacitación de los recursos humanos de la institución, en tal sentido la ejecución presupuestal al culminar el año 2012 fue de S/. 1, 039,698.88 Nuevos Soles, estableciéndose un marco presupuestal de inicio consignado en la cantidad de S/. 764,381.00 Nuevos Soles, y un modificado por la cuantía financiera de S/. 1, 078,456.66 Nuevos Soles.

6) OG6 Incrementar la efectividad de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos de salud y seguridad en los RR.HH que contribuya al cumplimiento de la misión institucional.

Se determina que la ejecución financiera para el objetivo general propuesto al culminar el año 2012 fue de  S/  24, 699,401.07 Nuevos Soles, consignándose para el referido año fiscal un Presupuesto Inicial de S/. 18, 233,619.00 Nuevos Soles, y efectuándose modificaciones presupuestales en la cantidad de S/. 25, 620,142.64 Nuevos Soles.

- ANALISIS INTEGRAL DE RESULTADOS

El logro promedio de los objetivos generales, de acuerdo a logro de los Objetivos Específicos, así como al logro de los Indicadores del primer semestre 2012, se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO

Logro promedio de Objetivos Generales en relación a Objetivos Específicos e Indicadores Anual 2012

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO / INDICADOR | Ejecución global del Objetivo Específico |  |  |  | Ejecución global del Objetivo General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RETRASADO | ACEPTABLE | ADECUADO | NO ADECUADO |  |
|  |  | < 85 | 85-89 | 90-100 | > 100 |  |
| (OG1) Desarrollar servicios de alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden al hospital, de acuerdo a la prioridad establecida en el perfil epidemiológico nacional | Incrementar la efectividad de la atención integral altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer |  |  | 90.5 |  | 76.9 |
|  | Incrementar la efectividad de la atención integral altamente especializada en el neonato | 64.7 |  |  |  |  |
|  | Garantizar servicios (prevención (prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a la satisfacción de necesidades de atención de alta especialización requerida por la demanda |  | 85.0 |  |  |  |
|  | Garantizar las condiciones que disminuyan los riesgos que generen eventos adversos en la atención asistencial | 50.0 |  |  |  |  |
|  | 4 Indicadores: | 75.0 |  |  |  |  |
| (OG2) Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional y seguro de los mismos | Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia, hospitalización y consulta externa |  |  | 100.0 |  | 93.7 |
|  | Lograr que las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos | 75.0 |  |  |  |  |
|  | Establecer estrategias que garanticen el cumplimiento de las buenas prácticas de pres-cripción, dispensación y el uso de los medicamentos, insumos, material médico y afines |  |  | 100.0 |  |  |
|  | 3 Indicadores: |  |  | 100.0 |  |  |
| (OG3) Alcanzar mejores niveles de calidad en la atención, focalizan do la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta para acreditar nuestro servicio.. | Lograr el compromiso de todas las unidades orgánicas en el proceso de autoevaluación para fines de la Acreditación del Hospital. |  |  | 100.0 |  | 98.0 |
|  | Desarrollar y ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operación de los servicios asistenciales y unidades administrativas, con énfasis en la seguridad del paciente. |  |  | 100.0 |  |  |
|  | 3 Indicadores: |  |  | 94.1 |  |  |
| (OG4) Desarrollar la investigación institucional que permita la innovación de la oferta de servicios en salud. | Desarrollar un Sistema de Gestión de Investigación Institucional que contribuya con producción científica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel. |  |  | 100.0 |  | 90.0 |
|  | Desarrollar el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la supervisión de los profesionales de la salud, internos y alumnos de post-grado, que contribuya con el desarrollo de sus competencias. |  |  | 100.0 |  |  |
|  | Implementar y desarrollar tecnologías hospitalarias con énfasis en tecnologías de información y comunicación en salud acorde a nuestra condición de hospital altamente especializado. |  | 87.5 |  |  |  |
|  | 3 Indicadores: |  | 83.3 |  |  |  |
| (OG5) Desarrollar un proceso de mejora sostenible del desempeño laboral de recursos humanos basado en el logro de competencias y resultados acorde al nivel de la categoría de la institución | Desarrollar acciones para la mejora del desempeño del recurso humano administrativo y asistencial, así como del clima organizacional. |  |  | 100.0 |  | 100.0 |
|  | Fortalecer las competencias con capacitación interna y externa de forma equitativa a los recursos humanos acorde al perfil y a las funciones asistenciales y administrativas asignadas en las unidades orgánicas. |  |  | 100.0 |  |  |
|  | Mejorar el proceso de selección del nuevo recurso humano de acuerdo a perfiles de competencias laborales y psicológicas con participación de las unidades orgánicas correspondientes. |  |  | 100.0 |  |  |
|  | 3 Indicadores: |  |  | 100.0 |  |  |
| (OG6) Incrementar la efectividad de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos de salud y seguridad en los RR.HH. que contribuya al cumplimiento de la misión institucional | Simplificar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas con el involucramiento del usuario interno para la gestión Hospitalaria. |  |  | 100.0 |  | 91.7 |
|  | Mejorar las condiciones permanentes de salud y seguridad en el trabajo, priorizando acciones de salud ocupacional. |  |  | 100.0 |  |  |
|  | Optimizar los recursos institucionales para proveer en forma oportuna los bienes y servicios a las unidades orgánicas. |  |  | 100.0 |  |  |
|  | 4 Indicadores: | 79.4 |  |  |  |  |
| Logro promedio de Objetivos Generales |  |  |  |  |  | 91.8 |

Se alcanzó un logro promedio valorado en 91.8%, en el periodo fiscal 2012.

La medición de la ejecución de actividades permite evidenciar que:

    - Se tienen 05 Objetivos Generales con logro ADECUADO (93.7%, 98.0%, 90.0%, 100% y 91.7%) y un Objetivo General con logro RETRASADO (76.9%).

    - Se tiene 14 Objetivos Específicos que alcanzaron ejecución ADECUADA, 01 Objetivo Específico con ejecución ACEPTABLE  y 02 Objetivos Específicos con ejecución RETRASADA. un Objetivo Especifico no tuvo actividad programada (NP) en el primer semestre.

    - En 93 de las 118 actividades operativas programadas se establece cumplimiento ADECUADO, lo que representa que el 78.8% de las actividades lograron una ejecución entre 90 y 150% y 12 actividades tuvieron ejecución ACEPTABLE lo que representa el 10.2%.

    - En 13 de las 118 actividades programadas se encuentra ejecución RETRASADA lo cual representa el 11.0% de actividades, respecto de lo programado.

- PERSPECTIVAS DE MEJORA

Las soluciones técnicas pertinentes y/o correctivas a realizar son los siguientes:

    - Revisión y análisis de la programación de metas en relación a las ejecutadas en las tareas y actividades analizando además algunas situaciones concurrentes como tendencias estacionales, registro de datos, impacto de las inversiones (restricción de atención), entre otras cosas que puedan alterar su curso normal hasta fin de año, de acuerdo a este análisis reprogramar las metas para el siguiente semestre.

    - Compromiso de las jefaturas de unidades orgánicas en monitorizar de forma mensual el cumplimiento de las tareas de cada una de ellas, para ello se utilizara el APLICATIVO INFORMATICO POA 2012

    - Realizar reuniones bimestrales con las unidades orgánicas que muestren rangos no aceptables de cumplimiento de tareas para tomar acuerdos que aseguren el cumplimiento de las metas en este segundo semestre.

    - Establecer un ranking de cumplimiento mensual de las unidades orgánicas, con sistemas de incentivos a aquellos que logran cumplir sus metas e indicadores.

    - Solicitar al Ministerio de Salud la modificación de la Directiva de evaluación de los planes operativos en el pliego dado que consideramos que los márgenes planteados no guardan simetría en ambos extremos, de tal forma que si tenemos una valoración entre 85 y 89% tenemos una calificación de aceptable y entre 90 y 100% es Adecuada,  sin embargo si nos excedemos al 100% es no adecuada. En ese entendido debería existir una valoración en el extremo superior que permita un rango mayor hacia arriba, que sea también considerado en el rango aceptable, porque en el caso de nuestra evaluación del primer semestre se demuestra que esta ejecución mayor al 100% es la que incide negativamente.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

    - La ejecución de objetivos programados en el Plan Operativo Anual 2012 para este primer semestre del HONADOMANI SAN BARTOLOME, ha alcanzado un 91.8% de grado de cumplimiento. El nivel de logro es Adecuado en 05 de los 06, obteniéndose solo uno como retrasado.

    - El objetivo que tiene la calificación de RETRASADO, se debió a una ejecución menor a lo programado en varias metas del PPR en el periodo y ello a su vez se sustenta en los cambios en los criterios de programación de las finalidades del PPR de parte del propio Ministerio de Salud.

    - El objetivo general 01 relacionado con las acciones asistenciales de la madre y del niño ha obtenido una valoración de 75.5%, ello se debe tanto a una expectativa muy alta de la programación esperada que confrontado con la realidad ha resultado en un bajo cumplimiento de metas asistenciales. El indicador programado para este objetivo en el período se ha cumplido en el 75.0%, lo que ha significado un logro del objetivo en un 76.9% (Objetivo General Retrasado).

    - Respecto a la ejecución de actividades vinculadas a los objetivos del PPR, debe señalarse que en la mayoría de ellas se ha alcanzado en general valores adecuados, sin embargo en el análisis se ha detectado que se deben implementar fuentes de registro diferenciada para algunas de sus finalidades, así como realizar las gestiones logísticas para el abastecimiento de los insumos médicos, medicamentos y otros para los diferentes programas estratégicos que se han reestructurado en este período.

    - Debe reconocerse que dada la forma de calificación de las actividades en los objetivos programados, de su integración con los indicadores y que si se cumplen los mismos con tal nivel de certeza respecto de lo programado se obtendrían resultados entre el 90 y 100% dando un margen muy estrecho para esta calificación de Adecuado, la cual debiera de replantearse por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA.

RECOMENDACIONES

    - La ejecución de actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2012 han contribuido al logro de los objetivos planteados y ello se evidencia de manera cuantitativa y cualitativa en la medición del cumplimiento de actividades y la medición de los indicadores establecidos.

    - Respecto a las actividades (componentes y finalidades) vinculadas al PPR, se debe realizar la programación de metas en base a los nuevos criterios establecidos por el programa y la exclusión de finalidades consideradas inicialmente y que no se  vienen ejecutando en el presente año por problemas logísticos, definiciones operacionales, entre otros.

    - Los valoración del cumplimiento de actividades tiene un rango muy estrecho de calificación, por cuanto < 85% y >100% afecta la valoración del cumplimiento de las metas ejecutadas. Teniendo en cuenta lo argumentado en la parte inicial de este informe, respecto al ajuste de la escala de valoración, proponemos que se consideren criterios todavía más amplios. Así, sugerimos que la valoración de RETRASADO sea <80%, ACEPTABLE de 80 a 89%, ADECUADO de 90 a 150% y NO ADECUADO >150%.

ANEXOS

MATRIZ Nº 5: 	SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2012.

MATRIZ Nº 6: 	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL POA 2012.

MATRIZ Nº 7: 	EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POA 2012.