## UNIDADES EJECUTORAS
SITUACION ACTUAL DE LAS EJECUCIONES DE PIP DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL
MINISTERIO DE SALUD AL 31 DICIEMBRE 2013
Cód. SNIP | Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto | Ppto 2013 (PIM) | Ejecución Financiero 2013 | SITUACION ACTUAL AL 31 DICIEMBRE 2013
| TOTAL U.E. DEL MINSA | 2317498 | 1809633.07
| 033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME | 2317498 | 1809633.07
78881 | 2087284: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE FORMULAS DE PARENTERALES Y ENTERALES DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU | 0 | 0 | Se encuentra en proceso de liquidación y cierre del proyecto de parte de la Unidad Ejecutora
98504 | 2094745: IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD ENDOSCOPICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU | 0 | 0 | Se encuentra en proceso de liquidación y cierre del proyecto de parte de la Unidad Ejecutora
103966 | 2105982: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU | 923649 | 781093.13 | Componente Obra Al mes de Agosto del año 2013 se a ejecutado en el compomnente de obra la suma de S/ 361,694.23 nuevos soles que sumado a lo ejecutado en el año 2012 llega a un monto de S/. 809,809.10 nuevos soles, lo que en total hace S/. 1,171,503.33 millones de nuevos soles. Componente equipos Al mes de Diciembre se ha devengado en este componente la suma de S/390,167.15 nuevos soles, que equivale a la compra de 83 Equipos. Componente supervisión de obra Al mes de Junio del 2013 se a ejecutado S/. 29,229.75 nuevos soles que sumado a lo ejecutado en el año 2012 que fue un monto de S/.52,379.25 nuevos soles hacen un total de S/. 81,609.00 nuevos soles a la fecha.
142447 | 2112780: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS DE LA MUJER DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME. LIMA - PERU | 753887 | 627601.2 | Componente equipos Al mes de Diciembre se ha devengado en este componente la suma de S/ 627,601.20 nuevos soles, que equivale a la compra de 12 Equipos, 1 Monitor Multiparametros Adulto Portatil, 3 Calentador de Fluidos, 1 Coche de Paro y 1 Electrocardiografo, 1Monitor de Funciones Vitales de 08 Parametros, 1 Ventilador Pulmonar de Transporte, 3 Ventiladores Volumetricos y 1 Cama camilla Multiproposito.
142453 | 2135339: MEJORA EN LA ADMINISTRACION DE OXIGENOTERAPIA Y MANEJO DE RETINOPATIAS AL NEONATO- HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME LIMA-PERU | 0 | 0
152154 | 2143569: IMPLEMENTACION DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | 434777 | 330458.74 | Componente Obra: Al mes de marzo se encuentra en proceso de firma de contrato para la entrega de terreno y el pago del 20% inicial, se proyecta finalizar ejecución según cronograma alcanzado a OPI MINSA. Al mes de abril se adelanta el 20% de la Obra por Contrato N°: 040-2013/HONADOMANI/SB Derivada de la ADS N° 0037-2012-HSB (Primera Convocatoria) por un monto de S/.32,923.52 nuevos soles y para el mes de Julio se devengo la suma de S/. 131,693.52 nuevos soles, sumado alo del mes anterior nos dan un total de S/. 164,617.04 nuevos soles de ejecutado ala actualidad, dandonos un grado de ejecucion en este componente del 100%. Componente Supervisión de Obra: Al mes de Julio se ha devengado en este componente la suma de S/.16,800.00 nuevos soles, segun contrato N° 074, se proyecta finalizar la ejecucion segun cronograma alcanzado a OPI MINSA. Componente equipos: Al mes de Diciembre se ha devengado en este componente la suma de S/. 149,041.70 nuevos soles, que equivale ala compra de 31 equipos en total nos dan un monto de ejecucion de 100% de equipamiento .
192340 | 2156647: INSTALACION METODO DE POTENCIALES EVOCADOS PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ Y DETERMINACION DEL UMBRAL AUDITIVO EN LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN PACIENTES PEDIATRICOS EN OTORRINOPEDIATRIA HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, LIMA - PERU | 205185 | 70480 | Componente Equipos: Al mes de Julio se ha devengado en este componente la suma de S/45,480.00 nuevos soles, que equivale ala compra de 1 equipo de Potenciales Evocados de Tronco Cerebral Automatizado PETC - A, 6 Sillas Fija de Metal y 1 Vitrina de Metal de 2 Cuerpos. Componente de Difusión: Al mes de Diciembre en este componente se ha devengado la suma de S/. 25,000.00 nuevos soles que equivale al 50% de la ejecucuión.