## Consolidado
Programacion Elaboración Plan Estratégico - HONADOMANI San Bartolomé
A C T I V I D A D |  |  |  |  | Participantes
N° | Nombre | Fecha | Duración | Tipo
1 | COORDINACION INICIAL | 29 Set. | 09.00 a 10.00 hs | Reunion | 30
2 | APRESTAMIENTO PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 02 Oct. | 08.30 a 12.00 hs | Reunion | 30
3 | EVAL Y FOMULACION DE LA MISION Y VISION | 03 Oct. | 08.30 a 14.00 hs | Taller | 30
4 | VALIDACION Y DIFUSION DE LA MISION Y VISION 2007 - 2011 | 11 Oct. | 11.00 a 14.00 hs | Taller | 80
5 | ANÁLISIS DE ENTORNO ORGANIZACIONAL | 12 Oct. | 08.30 a 16.00 hs | Taller | 80
6 | ANÁLISIS DEL INTORNO | 13 Oct. | 08.30 a 17.00 hs | Taller | 80
7 | ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y FODA | 25 Oct. | 08.30 a 17.00 hs | Taller | 80
8 | DEFINICION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES | 26 Oct. | 08.30 a 17.00 hs | Taller | 80
9 | DEFINICION DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS | 27 Oct. | 08.30 a 17.00 hs | Taller | 80
10 | PLAN DE ACCIONES ESTRATEGICAS | 03 Nov. | 10.00 a 14.00 hs | Reunion | 80

## Cronog Set - Oct
PLAN ESTRATEGICO 2007 - 2011 HONADOMANI SAN BARTOLOME
Actividades |  |  |  | Participantes
N° | Nombre | Fecha | Responsable | Equipo | N°
SENSIBILIZACION INSTITUCIONAL Y A LOS EQUIPOS
1 | COORDINACION INICIAL | 29 Set. | Dr. Bautista
| Reunion Coordinación inicial con Equipo Base segun RD | 9.00 a 10.00 a.m. | Dr. Rivera | EBPE | 25
3 | COMUNICACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO | 29 Set. | Dr. Cabrera
| Presentar Documentos de comunicación del proceso para firma | 10.00 a 10.30 hs | Dr. Bautista | NCI | 4
| Distribución de los documentos de comunicación del proceso | 10.30 a 13.00 hs | R. Pacheco | NCI | 4
APRESTAMIENTO A LOS EQUIPOS
5 | Aprestamiento I: Marco Conceptual del Planeamiento Estrategico | 02 Oct. | Dr. Rivera
| El planeamiento Estrategico - bases conceptuales - (exposicion) | 9.00 a 9.30 hs | Dr. Bautista | EBPE | 25
| Importancia de la Mision y Vision - (exposicion) | 9.30 a 10.00 hs | Dr. Cabrera | EBPE | 25
| Liderazgo (Exposicion - Dialogo) | 10.00 a 10.30 hs. | Joel Motta | EBPE | 25
| El Planeamiento Estrategico - enfoque actual (Conferencia) | 10.30 a 11.15 hs | Dr. Rivera | EBPE | 25
6 | Aprestamiento II: Aspectos Metodologicos del Planeamiento Estrategico |  | Dr. Rivera
| Modelo de Plan Estrategico exposicion | 11.15 a 11.45 hs | Dra. Carpio | EBPE | 25
| Proceso de Formulacion del Plan Estrategico | 11.45 a 12.15 hs | Dr. Bautista | EBPE | 25
| Trabajo en Equipo (Exposicion - Dialogo) | 12.15 a 13.00 hs | Joel Motta | EBPE | 25
| Aspectos Metodologicos para el Plan Estrategico HONADOMANI S. B | 13.00 a 13.45 hs | Dr. Rivera | EBPE | 25
MOMENTO ENUNCIATIVO
7 | EVALUACION DE LA MISION Y VISION 2003 - 2006 | 03 Oct. | Dr. Rivera
| Mision y Vision 2003 - 2006 | 9.00 a 9.30 a.m. | Dr. Vasquez | EBPE | 25
| Evaluacion de la Mision | 9.30 a 10.00 a.m. | Dr. Rivera | EBPE | 25
| Evaluacion de la Vision | 10.00 a 10.30 a.m. | Dra. Carpio | EBPE | 25
| Conclusiones revision Mision y Vision | 10.30 a 11.00 a.m. | Dr. Bautista | EBPE | 25
8 | FORMULACION DE LA MISION Y VISION 2007 - 2011 |  | Dr. Rivera
| Pautas para Mision y Vision | 11.00 a 11.30 a.m. | Dr. Bautista | EBPE | 25
| Construccion de Mision | 11.30 a 13.00 a.m. | Dr. Rivera | EBPE | 25
| Construccion de Vision | 14.00 a 15.00 a.m. | Dra. Carpio | EBPE | 25
| Redaccion de Mision y Vision | Gabinete | Dr. Cabrera | EBPE | 25
9 | VALIDACION Y DIFUSION DE LA MISION Y VISION 2007 - 2011 | 11 Oct. | Dr. Rivera
| Presentacion de la Mision 2007 - 2011 | 11.00 a 11.15 a.m. | Dr. Cabrera | EAPE | 60
| Presentacion de la Vision 2007 - 2011 | 11.15 a 11.30 a.m. | Dr. Bautista | EAPE | 60
| Validacion de la Mision y Vision - taller | 11.30 a 12.30 a.m. | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Comunicación de la Mision y Vision a todo el Hospital | Difusion | Dr. Cabrera
MOMENTO DE ANALISIS SITUACIONAL
10 | Análisis de Entorno Organizacional 1 | 12 Oct. | Dr. Rivera
| Los Usuarios | 9.00 a 09.30 a.m. | Dr. Bautista | EAPE | 60
| Los Competidores | 09.30 a 10.00 a.m. | Dr. Cabrera | EAPE | 60
| Los Aliados | 10.00 a 10.30 a.m. | Dr. Vasquez | EAPE | 60
| Los Proveedores | 10.30 a 11.00 a.m. | Dr. Cornejo | EAPE | 60
| Sistematización del Analisis del Entorno Inmediato | Gabinete | Dr. Rivera
11 | Análisis de Entorno Organizacional 2 |  | Dr. Bautista
| Factores Econ. Sociales, Políticos | 11.00 a 12.00 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Factores Tecnológicos (Drs. Villar, Urquizo, Bazán, Borja) | 13.00 a 14.30 hs | Varios | EAPE | 60
| Sistematización del Entorno Mediato | Gabinete | Dra Carpio
MOMENTO DE ANALISIS SITUACIONAL
12 | Análisis de Entorno Epidemiológico |  | Dr. N. Silva
| Morbilidad y Mortalidad G-obstetricia | 14.30 a 14.45 hs | Dra. Villar | EAPE | 60
| Morbilidad y Mortalidad Pediátrica | 14.45 a 15.00 hs | Dr. Urquizo | EAPE | 60
| Morbilidad y Mortalidad Neonatal | 15.00 a 15.15 hs | Dr. Ingar | EAPE | 60
| Morbilidad y Mortalidad Emerg- UCI’s | 15.15 a 16.00 hs | Dra. Hidalgo | EAPE | 60
| Sistematización de la Situacion del Entorno Epidemiologico | Gabinete | Dr. N. silva
Actividad |  |  |  | Participantes
N° | Nombre | Fecha | Responsable | Equipo | N°
13 | Análisis del Intorno 1 | 13 Oct. | Dra. Carpio
| Infraestructura y Equipamiento | 08.30 a 09.00 hs. | PRONIEM | EAPE | 60
| Recursos Humanos | 09.00 a 09.30 hs | Lic. Motta | EAPE | 60
| Recursos Financieros | 9.30 a 10.00 hs | Eco. Cuya | EAPE | 60
| Sistematización de la Situacion de la Estructura Organizacional | Gabinete | Dra. Carpio
14 | Análisis del Intorno 2 |  | Dr. Pimentel
| Procesos Asistenciales | 10.00 a 10.30 hs | Dr. Vasquez | EAPE | 60
| Procesos Técnico-Administrativos | 10.30 a 11.00 hs | Dr. Bautista | EAPE | 60
| Procesos de Sist. Administ. (Dra. Chavez, E. Moya, S. Monge) | 11.00 a 12.00 hs | Dr. Cornejo | EAPE | 60
| Sistematización de la Situacion de los Procesos Organizacionales | Gabinete | Dr. Rivera
15 | Análisis del Intorno 3 |  | Dr. Cabrera
| Cultura, Liderazgo y Trabajo en Equipo | 12.00 a 13.00 p.m. | Joel Motta | EAPE | 60
| Usuarios y Proveedores internos | 13.00 a 13.30 p.m. | Dr. Mellado | EAPE | 60
| Sistematización del comportamiento Org. | Gabinete |  | EAPE | 60
16 | Análisis del Intorno 4 |  | Dr. Rivera
| Indicadores Asistenciales 1 | 14.30 a 14.50 a.m. | Dr. Cabrera | EAPE | 60
| Indicadores Asistenciales 2 | 14.50 a 15.10 a.m. | Dr. Vasquez | EAPE | 60
| Indicadores de Organización Sanitaria | 15.10 a 15.30 a.m. | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Indicadores Desempeño Administrativos | 15.30 a 16.00 p.m. | Dr. Cornejo | EAPE | 60
| Calidad y Satisfacción de Usuarios | 16.00 a 16.30 a.m. | Dr. Pimentel | EAPE | 60
| Sistematización de Indicadores | Gabinete
17 | Análisis de las Brechas | 25 Oct. | Dr. Bautista
| Análisis de Brechas – Bases (exposicion) | 09.00 a 09.30 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Brechas Misión y Visión – Estructura | 09.30 a 10.00 hs | Dra. Carpio | EAPE | 60
| Brechas Misión y Visión – Procesos | 10.00 a 10.30 hs | Dr. Mellado | EAPE | 60
| Brechas Misión y Visión – Resultados | 10.30 a 11.00 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Sistematizacion de las Brechas | Gabinete
MOMENTO DE SINTESIS
18 | ANALISIS FODA | 25 Oct. | Dr. Rivera
| Situacion Actual del Hospital (exposicion) | 11.00 a 11.30 hs | Dr. Bautista | EAPE | 60
| Oportunidades y Amenazas del Entorno | 11.30 a 12.00 hs | Dr. Cabrera | EAPE | 60
| Fortalezas y Debilidades de la Estructura Hospitalaria | 12.00 a 12.30 hs | Dra. Carpio | EAPE | 60
| Fortalezas y Debilidades de los Procesos Hospitalarios | 12.30 a 13.00 hs | Dr. Mellado | EAPE | 60
| Fortalezas y Debilidades de los Resultados Hospitalarios | 14.00 a 14.30 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Listado de Problemas y Necesidades | 14.30 a 16.30 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Sistematizacion del Analisis FODA del HOANDOMANI SB | Gabinete
19 | DEFINICION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES |  | Dr. Cabrera
| Sistemat y Priorizac de Problemas y Necesidades | 09.00 a 09.30 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Problemas o Necesidades relacionados con el Entorno | 09.30 a 10.00 hs | Dr. Cabrera | EAPE | 60
| Problemas o Necesidades relacionados con Estructura | 10.00 a 10.30 hs | Dra. Carpio | EAPE | 60
| Problemas o Necesidades relacionados con Procesos | 10.30 a 11.00 hs | Dr. Mellado | EAPE | 60
| Problemas o Necesidades relacionados con Resultados | 11.00 a 11.30 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Sistematizacion de Problemas o Necesidades | Gabinete | Dr. Rivera
20 | PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES | 26 Oct. | Dr. Bautista
| Taller Priorizacion de problemas | 11.30 a 13.30 p.m. | 4 grupos
| Prioridades del Entorno | 14.30 a 15.00 p.m. | Dr. Cabrera | EAPE | 60
| Prioridades de la Estructura | 15.00 a 15.30 p.m. | Dra. Carpio | EAPE | 60
| Prioridades de los Procesos | 15.30 a 16.00 p.m. | Dr. Mellado | EAPE | 60
| Prioridades de los Resultados | 16.00 a 17.00 p.m. | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Sistematizacion de las Prioridades | Gabinete | Dr. Rivera
Actividad |  |  |  | Participantes
N° | Nombre | Fecha | Responsable | Equipo | N°
MOMENTO NORMATIVO
21 | Definicion de los Objetivos | 2006-10-27 | Dr. Rivera
| Los Obejtivos | 09.00 a 09.30 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Taller de formulacion de objetivos | 09.30 a 11.00 hs
| Objetivos en funcion a la Misión | 11.00 a 11.15 hs | Dr. Rivera | EAPE | 60
| Objetivos en funcion a la Visión | 11.15 a 11.30 hs | Dra. Carpio | EAPE | 60
| Objetivos en funcion a las Fortalezas | 11.30 a 11.45 hs | Dr. Cornejo | EAPE | 60
| Objetivos en funcion a las Oportunidades | 11.45 a 12.00 hs | Dr. Vasquez | EAPE | 60
| Objetivos en funcion a las Debilidades | 12.00 a 12.15 p.m. | Dr. Cabrera | EAPE | 60
| Objetivos en funcion a las Amenazas | 12.15 a 12.30 p.m. | Dr. Bautista | EAPE | 60
| Sistematizacion de los Objetivos Estrategicos | Gabinete | Dr. Rivera
MOMENTO ESTRATEGICO
22 | DETERMINACION DE LAS ESTRATEGIAS |  | Dr. Bautista
| La Estrategia | 14.00 a 14.30 p.m. | Dr. Bautista | EBPE | 60
| Estrategias Corporativas | 14.30 a 15.30 p.m. | Dr. Rivera | EBPE | 60
| Estrategias Competitivas | 15.30 a 16.30 p.m. | Dra. Carpio | EBPE | 60
| Sistematizacion de las Estrategias | Gabinete | Dra. Carpio
23 | IDENTIFICACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS | 03 Nov. | Dr. Cabrera
| Las Acciones Estrategicas | 10.30 a 11.00 | Dr. Rivera | EBPE | 25
| Los Proyectos | 11.00 a 11.30 | Dra. Carpio | EBPE | 25
| Los Programas | 11.30 a 12.00 hs | Dr. Ingar | EBPE | 25
MOMENTO TACTICO - OPERACIONAL
24 | CONSTRUCCION DEL PLAN ACCIONES ESTRATEGICAS |  | Dra. Carpio
| El Plan Tactico y las Acciones Estrategicas | 12.00 a 12.30 | Dr. Rivera | EBPE | 25
| Identificacion de Proyectos | 12.30 a 13.15 hs | Dra . Carpio | EBPE | 25
| Identificacion de Programas | 13.15 a 14.00 hs | Dr. Ingar | EBPE | 25
| Sistematizacion de Acciones Estrategicas | Gabinete | Dr. Rivera